Smluvní strany

**Město Humpolec**, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Příkazce

a

**Ing. arch. Rostislav Mihulka,** IČ: 753 27 180, se sídlem Humpolec, Jana Zábrany 245, PSČ 396 01, na straně druhé, jako Příkazník

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 31.10.2023**

I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Předmět Smlouvy, odst. 5., písm. c) citované příkazní smlouvy, jež nově zní takto:

***III. Předmět smlouvy***

*5. Předpokládaný časový rozsah činnosti Příkazníka je maximálně 1010 hodin, rozdělených:*

* 1. *ve fázi přípravy a dokumentace společného povolení přibližně 450 hodin,*
  2. *ve fázi dokumentace pro provedení stavby a výběru zhotovitele přibližně 360 hodin,*
  3. *ve fázi spolupráce při provádění stavby přibližně 100 hodin.*
  4. *ve fázi dokumentace změn stavby před dokončením přibližně 100 hodin.*

II.

V ostatních ujednáních zůstává příkazní smlouva ze dne 31.10.2023 nedotčena.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2025.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Příkazce.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.......................................... ...........................................

Město Humpolec Ing. arch. Rostislav Mihulka  
 Ing. Petr Machek   
 starosta

..........................................

Město Humpolec

Martin Hendrych

místostarosta