**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.4.2025**

**1.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Město Humpolec**

Sídlo: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zastoupený: Ing. Petrem Machkem – starostou města a Václavem Křivánkem – 1. místostarostou města

IČO: 00248266

DIČ: CZ00248266

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 1421261/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: Ing. Pavel Liška Ph.D – vedoucí odboru investic a správy majetku, xxxxxx pavel.liska@mesto-humpolec.cz , Petra Hložková – vedoucí oddělení investic, xxxxxx, petra.hlozkova@mesto-humpolec.cz;

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 390 04 České Budějovice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený: Petr Kříž DiS., na základě pověření Ing. Ondřej Maška, na základě pověření

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 430201005/2700

Datová schránka: amx5p38

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických, týkajících se provádění díla: (jméno, příjmení, telefon, e-mail): Petr Kříž DiS., xxxxxx

Číslo smlouvy: S26-043-0017

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“)

**2.**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3. Termíny plnění, staveniště citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

***3.***

***Termíny plnění, staveniště***

*3.1. Práce budou zahájeny: předpoklad duben 2025*

*(po podpisu smlouvy a předání staveniště)*

*Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do tří pracovních dnů poté, co bude objednatelem vyzván k převzetí staveniště.*

*3.2. Kompletní stavební práce na díle, včetně vyklizení staveniště budou dokončeny nejpozději do:*

*10. kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději červenec 2026*

*Kompletní dokončení díla, vč. předložení veškerých požadovaných dokladů nejpozději do: 15. dnů od předání a převzetí staveniště nejpozději červenec 2026.*

*3.3. Smluvní strany se dohodly, že dobu plnění díla, uvedenou v odst. 3.2. této smlouvy, lze na základě písemného dodatku smlouvy po vzájemné dohodě, v odůvodněných případech, prodloužit. V případě, že nastanou důvody pro prodloužení doby plnění díla, bude doba upravena vždy o takovou dobu, po kterou tyto objektivní důvody trvaly.*

*3.4. Místem plnění díla – staveništěm je kraj Vysočina, okres Pelhřimov, k. ú. Humpolec.*

*3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, případné oplocení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu s platnými právními předpisy a provede taková opatření, která zamezí vniku cizích osob do prostoru staveniště. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.*

**3.**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 1.4.2025 nedotčena.

**4.**

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2025.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má objednatel.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.......................................... .........................................

 Město Humpolec SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Ing. Petr Machek Petr Kříž DiS.
 starosta

.......................................... ........................................

 Město Humpolec SWIETELSKY stavební s.r.o.

 Václav Křivánek Ing. Ondřej Maška

 místostarosta