**Dohoda o narovnání**

**dle ust. §1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

Dnešního dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi

**Městem Humpolec,** IČO: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostkou města Mgr. Alenou Štěrbovou, na straně jedné, jako objednatelem

a

společností

**MASTERPLAN projektanti, s.r.o.,** IČO: 082 32 571, se sídlem Humpolec, Jihlavská 807, PSČ 396 01 Humpolec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28909, zast. panem Ing. Zdeňkem Hulínským, jednatelem, na straně druhé, jako zhotovitelem

(**Město Humpolec** a společnost **MASTERPLAN projektanti, s.r.o.** společně jako „účastníci dohody“)

tato

*dohoda o narovnání:*

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Účastníci dohody shodně prohlašují, že

1. Dne 23. 9. 2022 byla mezi **Městem Humpolec**, jako objednatelem, a společností **MASTERPLAN projektanti, s.r.o.,** jako zhotovitelem, uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení k poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „Smlouva“). Předmětem smlouvy je zpracování architektonické studie a projektové dokumentace k územnímu s stavebnímu řízení na 3 atypové novostavby rodinných domů v ulici Panskodomská v Humpolci na pozemku parc. čís. 1861/41 v k.ú. Humpolec.
2. Dne 31. 10. 2022 zhotovitel podepsal dohodu o ukončení Smlouvy a dne 11. 11. 2022 ji podepsal objednatel.
3. Dne 3.11.2022 zaslal zhotovitel objednateli architektonickou studii ve stavu rozpracovanosti ke dni 30.10.2022 a 24. 11. 2022předal zhotovitel objednateli dokončenou architektonickou studii (dále jen „Částečné dílo“).

**II.**

**Sporné nároky**

Mezi účastníky dohody se stalo sporným, zda

* Došlo k ukončení Smlouvy (zda dohoda o ukončení smlouvy podepsaná zhotovitelem 31. 10. 2022 a objednatelem dne 11.11. 2022 je platná)
* jaká výše odměny náleží zhotoviteli za poskytnuté plnění (předané Částečné dílo).

**III.**

**Obsah narovnání**

V zájmu mimosoudního vyřízení věci se účastníci dohodli, že své sporné vztahy vzniklé ze shora popsaných skutečností narovnávají a veškeré své dosavadní závazky nahrazují závazky novými takto:

1. Právní vztahy založené Smlouvou účastníci ukončují dohodou ke dni uzavření této dohody o narovnání,
2. objednatel se zavazuje ve lhůtě 15 dnů od podpisu této dohody zaplatit zhotoviteli částku 722.000,- Kč + DPH, a to na účet zhotovitele číslo účtu 2401644199/2010, vedený u Fio banky a.s.

**IV.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

Účastníci dohody výslovně prohlašují, že touto dohodou jsou mezi nimi zcela vypořádány veškeré vzájemné závazky ze Smlouvy a v souvislosti s ní a po zaplacení částky 722.000,- Kč + DPH podle článku III. písmeno b) shora, nebudou vůči sobě navzájem uplatňovat žádné pohledávky a závazky, práva či povinnosti z titulu Smlouvy a jejího předčasného ukončení.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Tuto zákonnou povinnost zajistí bezodkladně objednatel.

Tato dohoda byla schválena na schůzi Rady města Humpolec dne 14. 12. 2022, číslo usnesení………..

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Účastníci této dohody prohlašují, že jsou oprávněni zavázat se způsobem uvedeným v této dohodě, že dohoda byla sepsána jako projev jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůle, prosta omylu, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, její obsah byl výslovně účastníky schválen, na důkaz čehož připojili své podpisy.

V Humpolci dne

 …………………………………. …………..…………………….

 **Město Humpolec MASTERPLAN projektanti, s.r.o.**

 **Mgr. Alena Štěrbová Ing. Zdeněk Hulínský**

 **starostka jednatel**