**Dohoda o narovnání**

Dnešního dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi

**Městem Humpolec,** IČO: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostkou města Mgr. Alenou Štěrbovou a místostarostou města Ing. Petrem Machkem, na straně jedné, jako objednatelem

a

společností

**Technické služby Humpolec, s.r.o.,** IČO 639 06 929, se sídlem Humpolec, Okružní 637, PSČ 396 01 zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 5715, zast. panem Antonínem Vincencem, prokuristou, na straně druhé, jako zhotovitelem

(***Město Humpolec*** a společnost ***Technické služby Humpolec, s.r.o.*** společně jako „účastníci dohody“)

tato

*dohoda o narovnání:*

**I.**

Mezi účastníky dohody je sporná otázka, zda byla uzavřena mezi nimi ústní smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení Sestavy kontejnerů – fotbalové šatny na pozemcích parc. čís. 2061/1 a parc. čís. 2106/24, vše v k.ú. Humpolec (dále jen „dílo“), když ***Město Humpolec***, jako objednatel, tvrdí, že takováto smlouva uzavřena nebyla a ***Technické služby Humpolec, s.r.o.***,jako zhotovitel, zastávají stanovisko, že smlouva uzavřena byla.

Zhotovitel svým nákladem v období od 28. 7. 2022 do 29.11.2022 provedl dílo. Toto dílo bylo zhotovitelem objednateli předáno dne………….

**II.**

Účastníci dohody se dohodli na následujícím narovnání:

1. mezi účastníky nebyla uzavřena smlouva o dílo, je tedy nutné vypořádat bezdůvodné obohacení z titulu zhodnocení pozemků ve vlastnictví objednatele,
2. dílo je nemovitou věcí, která je součástí pozemků,
3. objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit částku 1.775.602,- Kč + DPH 21 % ve lhůtě………..dnů od podpisu této dohody,
4. zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedenou sestavu kontejnerů v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Zhotovitel má povinnost odstranit případné vady uplatněné objednatelem v písemné formě do 14 dnů od jejich uplatnění. Nebudou-li vady odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn si tyto vady odstranit sám, případně prostřednictvím 3. osoby na náklady zhotovitele.

**III.**

Uzavřením této dohody jsou vypořádány nároky účastníků dohody z titulu provedení díla.

**IV.**

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv.

Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních. Každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

Účastníci této dohody prohlašují, že jsou oprávněni zavázat se způsobem uvedeným v této dohodě, že dohoda byla sepsána jako projev jejich vlastní, svobodné a vážně míněné vůle, prosta omylu, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, její obsah byl výslovně účastníky schválen, na důkaz čehož připojili své podpisy pod přiloženými plnými mocemi právních zástupců účastníků.

Tato dohoda byla schválena Radou města Humpolce dne…………….. číslo usnesení…………….

V Humpolci dne V Humpolci dne

......................................... .........................................

 Město Humpolec Technické služby Humpolec s.r.o.

 Mgr. Alena Štěrbová Antonín Vincenc

.........................................

 Město Humpolec

 Ing. Petr Machek