objednatel: Město Humpolec

sídlo: Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec

IČO: 00248266

Praha, 22.03.2024

**Projekt bytový dům humpolec**

**Nabídka obsahuje:**

* rozšířené zadání, nad rámec Smlouvy Č.J.: MUHU/8272/2021Nk; S.Z.OMH/55/2021/
* Obsah obrázku text, diagram, Plán, schématické

  Popis byl vytvořen automatickyrozšířené zadání vyznačeno modře

Jednostupňové řízení obsahuje:

* Dokumentace studie stavby rozšířeného zadání (DST-rz)
  + cena - 40.000 Kč
  + fakturace proběhne po předaní DST-rz klientovi
* Dokumentace provedení stavby rozšířeného zadání v rámci projektu (DPS)
  + cena - 60.000 Kč
  + částka k fakturaci bude přičtena k částce za DPS koncept, tedy k částce 585.000 Kč dle Smlouvy

**Termín zpracování:**

**Fáze Detail Lhůta k odevzdání**

DST-rz rozšířené zadání 8 týdnů od pokynu k zahájení prací

DPS Předání slepých výkresů profesím 6 týdnů od převzetí studie klientem a od písemného pokynu klienta k zahájení prací

DPS Koncept 12 týdnů od předání výkresů profesím

DPS Klient / připomínky ke konceptu 2 týdny od předání konceptu klientovi

DPS Čistopis 4 týdny od převzetí připomínek klienta

VV výkaz výměr + rozpočet 4 týdny od předání čistopisu

**Honorář:**

|  |  |
| --- | --- |
| DST + DPS | 100.000 Kč |
| DPH 21% | 21.000 Kč |
| **Celková cena včetně DPH** | **121.000 Kč** |
| *Nabídka je platná po dobu 2 měsíců od vyhotovení* |  |