DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ (Č.J.: MUHU/8272/2021Nk; S.Z.OMH/55/2021/) o zhotovení projektové dokumentace ZE DNE 1.3.2021

Město Humpolec

se sídlem:		Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

IČO:			00248266

zástupce:		Ing. Petr Machek, starosta

Václav Křivánek, místostarosta

Email:			urad@mesto-humpolec.cz

Datová schránka: 	6gfbdxd

na straně jedné jako objednatel a klient

(dále jen klient)

ov architekti, s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 171881

se sídlem:		Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO:			247 58 094

DIČ:			CZ 247 58 094

bankovní spojení:	240528648/0300 Československá obchodní banka, a.s.

zástupce:		Ing. arch. Štěpán Valouch, jednatel

Email:			stepan.valouch@ova.cz

na straně druhé jako zhotovitel a architekt

(dále jen architekt)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.3.2021 (dále jen „smlouva“).

Níže uvedené články smlouvy se doplňují následovně:

I.

Předmět smlouvy

Architekt se touto smlouvou zavazuje pro klienta dále vypracovat rozšířenou projektovou dokumentaci v rozsahu a v termínech dle Přílohy č. 4 „Cenová nabídka/Objednávka ze dne 21.03.2024“ - dále jen „Objednávka“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Klient se za architektem řádně vypracovanou rozšířenou projektovou dokumentaci a poskytnuté práce a výkony zavazuje uhradit cenu (honorář) ve výši a způsobem stanoveným v objednávce.

II.

Termíny vypracování dokumentace a provedení prací a výkonů

1.

a) Architekt se zavazuje vypracovat jednotlivé stupně a podstupně dokumentace uvedené v Příloze č.5_Humpolec_HMG aktualizovaný ze dne 21.3.2024 - dále jen "Aktualizovaný harmonogram", která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

b) Termín vypracování jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedených v "Aktualizovaném harmonogramu" této smlouvy je podmíněn písemným pokynem k zahájení jednotlivých stupňů dokumentace na kontaktní email uvedený v záhlaví smlouvy.

c) Termín vypracování jednotlivých stupňů a podstupňů dokumentace uvedené v tabulce Příloha č. 1 a Příloha č. 4 této smlouvy je podmíněn v součinnosti klienta, který sdělí písemně architektovi připomínky v termínech dle "Aktualizovaného harmonogramu"

d) Termíny projednání jsou orientační. Architekt nenese odpovědnost za prodlení způsobená dobou řízení před orgány veřejné správy. Architekt nenese odpovědnost za to, stanoví-li dotčené orgány státní správy či účastníci řízení takové podmínky, které neumožní vydat územní rozhodnutí nebo stavební povolení.

e) Architekt se zavazuje předat dokumentaci v počtu paré dle Přílohy č. 1 této smlouvy, dle sloupce paré tisk.

2.

a) Architekt nebo jeho spolupracovníci se zavazují provádět Autorský dozor na stavbě v rozsahu alespoň 20ti návštěv stavby za průběh její výstavby, a to dle svého uvážení či požadavku klienta.

b) Provádění Autorského dozoru je podmíněno součinností klienta, která spočívá v tom, že klient neprodleně informuje architekta o zahájení výstavby stavby a že klient zajistí možnost vstupu architekta na stavbu a že zajistí realizaci pokynů architekta udělených v rámci autorského dozoru zhotovitelem stavby.

3.

Klient je od architekta povinen převzít projektovou dokumentaci vypracovanou uvedené v tabulce Přílohy č. 1 a Přílohy č. 4 této smlouvy vždy nejpozději poslední den termínu vypracování daného stupně dokumentace architektem, či v případě prodlení architekta s vypracováním projektové dokumentace kterýkoliv následující den, a to v místě sídle klienta, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Odmítne-li objednatel dílo pro vady či nedodělky převzít, stanoví se objednatelem náhradní termín pro předání. Připadne-li poslední den termínu na den pracovního volna, klidu či státní svátek, je posledním dnem předání nejblíže následující pracovní den. Architekt je oprávněn tuto projektovou dokumentaci předat klientovi i před posledním dnem termínu vypracování daného stupně dokumentace.

IV.

Honorář

Architektovi náleží honorář dle Přílohy č. 1 a dle Přílohy č. 4 této smlouvy. Platba bude uhrazena vždy do dvou týdnů od předaného stupně či podstupně dokumentace bez podstatných vad a nedodělků.

VIII.

Závěrečná ujednání

1.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

2.

Příloha č. 4 “Cenová nabídka / Objednávky”, příloha č. 5 “Aktualizovaný harmonogram projektu jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Ostatní ujednání Smlouvy o zhotovení projektové dokumentace ze dne 1.3.2021 zůstávají nedotčena.

4.

Tento dodatek je platný ke dni jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá jeho zveřejněním v registru smluv.

Za Architekta:						Za Klienta:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	 		_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ing. arch. Štěpán Valouch				Ing. Petr Machek

Jednatel						starosta města Humpolce

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Václav Křivánek

místostarosta města Humpolce