|  |  |
| --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY**  | číslo: **001** |
| Zhotovitel: | **PKbau s.r.o.** |
| Investor: | **Město Humpolec** | Datum: 15. 8. 2024 |
| Název projektu: **Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec** |
| Registrační číslo projektu:  |
| **Odkazy na** specifikaci: na výkresy:na rozpočtové podklady:na jinou část smlouvy: |  |
|  |
|  |
|  |
| ***Předmět změny:***1. ***Sanace a obruby***

**§222, odstavec 6*** 1. ***Kanalizace – odpočet***

**§222, odstavec 4*** 1. ***Vodovodní přípojka pro ZŠ – protlačování***

**§222, odstavec 4*** 1. ***Přeložka NN***

**§222, odstavec 6*** 1. ***Vodoměrná šachta***

**§222, odstavec 4*** 1. ***Zalití kanalizace***

**§222, odstavec 4*** 1. ***Odpočty na vodovodní přípojce pro ZŠ***

**§222, odstavec 4*****Popis a zdůvodnění změny:*** 1. *Po provedení odkopávek na úroveň zemní pláně byla odkryta vrstva písčitého, neúnosného podloží mocnosti cca 40 cm. Tento materiál, nevhodný pro založení komunikace, byl odtěžen a nahrazen štěrkodrtí. Dále při demontáži stávajících obrub byl zjištěn jejich špatný technický stav. Obruby jsou nevhodné pro zpětnou montáž a budou nahrazeny obrubami novými.*
	1. *Odpočet materiálu pro obsyp kanalizačního potrubí. K obsypu potrubí byl použit písčitý materiál vyzískaný z podloží komunikace při provádění sanace pláně.*
	2. *Dle požadavku OŽP byla přípojka vody pro ZŠ pod stávající zelení provedena protlakem. Výkopy obsažené v rozpočtu budou odečteny.*
	3. *V průběhu přesazování stávajících stromů došlo k obnažení stávajícího kabelového vedení NN, s jehož úpravou se v rámci PD nepočítalo. Bylo nutno provést přeložku tohoto kabelového vedení.*
	4. *Pro přípojku vody k ZŠ byla v chodníku zřízena nová vodoměrná šachta.*
	5. *Stávající, nefunkční kanalizace ve spodní části ulice bude, dle požadavku objednatele, zrušena – zalita betonovou směsí. Nepočítá se s jejím dalším využitím.*
	6. *Odpočty neprováděných prací na vodovodní přípojce, která byla oproti PD provedena protlakem (viz ZL 1.2)*
 |
| Počet připojených listů specifikací:  | *27* |
|  |
| Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnamiStanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnamiStanovisko investora: souhlasí se změnami |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 4  |  |
| Cena méněprací bez DPH:***81 846,70 Kč*** | Cena víceprací bez DPH:***270 950,55 Kč*** |
| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6 |  |
| Cena méněprací bez DPH:***0,00 Kč*** | Cena víceprací bez DPH:***2 497 656,69 Kč*** |
| Výsledná změna ceny bez DPH:  | Nově sjednaná cena díla bez DPH: |
| ***2 686 760,54*** ***Kč*** | ***16 019 758,06 Kč***  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 15. 8. 2024 | Datum: 15. 8. 2024 |