|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OZNÁMENÍ ZMĚNY** | | | | | číslo: **001** |
| Zhotovitel: | **PKbau s.r.o.** | | | | |
| Investor: | **Město Humpolec** | | | Datum: 15. 8. 2024 | |
| Název projektu: **Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec** | | | | | |
| Registrační číslo projektu: | | | | | |
| **Odkazy na** specifikaci:  na výkresy:  na rozpočtové podklady:  na jinou část smlouvy: | |  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| ***Předmět změny:***   1. ***Sanace a obruby***   **§222, odstavec 6**   * 1. ***Kanalizace – odpočet***   **§222, odstavec 4**   * 1. ***Vodovodní přípojka pro ZŠ – protlačování***   **§222, odstavec 4**   * 1. ***Přeložka NN***   **§222, odstavec 6**   * 1. ***Vodoměrná šachta***   **§222, odstavec 4**   * 1. ***Zalití kanalizace***   **§222, odstavec 4**   * 1. ***Odpočty na vodovodní přípojce pro ZŠ***   **§222, odstavec 4**  ***Popis a zdůvodnění změny:***   1. *Po provedení odkopávek na úroveň zemní pláně byla odkryta vrstva písčitého, neúnosného podloží mocnosti cca 40 cm. Tento materiál, nevhodný pro založení komunikace, byl odtěžen a nahrazen štěrkodrtí. Dále při demontáži stávajících obrub byl zjištěn jejich špatný technický stav. Obruby jsou nevhodné pro zpětnou montáž a budou nahrazeny obrubami novými.*    1. *Odpočet materiálu pro obsyp kanalizačního potrubí. K obsypu potrubí byl použit písčitý materiál vyzískaný z podloží komunikace při provádění sanace pláně.*    2. *Dle požadavku OŽP byla přípojka vody pro ZŠ pod stávající zelení provedena protlakem. Výkopy obsažené v rozpočtu budou odečteny.*    3. *V průběhu přesazování stávajících stromů došlo k obnažení stávajícího kabelového vedení NN, s jehož úpravou se v rámci PD nepočítalo. Bylo nutno provést přeložku tohoto kabelového vedení.*    4. *Pro přípojku vody k ZŠ byla v chodníku zřízena nová vodoměrná šachta.*    5. *Stávající, nefunkční kanalizace ve spodní části ulice bude, dle požadavku objednatele, zrušena – zalita betonovou směsí. Nepočítá se s jejím dalším využitím.*    6. *Odpočty neprováděných prací na vodovodní přípojce, která byla oproti PD provedena protlakem (viz ZL 1.2)* | | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | *27* | | |
|  | | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnamiStanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnamiStanovisko investora: souhlasí se změnami | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 4 |  |
| Cena méněprací bez DPH:  ***81 846,70 Kč*** | Cena víceprací bez DPH:  ***270 950,55 Kč*** |
| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6 |  |
| Cena méněprací bez DPH:  ***0,00 Kč*** | Cena víceprací bez DPH:  ***2 497 656,69 Kč*** |
| Výsledná změna ceny bez DPH: | Nově sjednaná cena díla bez DPH: |
| ***2 686 760,54*** ***Kč*** | ***16 019 758,06 Kč*** |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. | |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 15. 8. 2024 | Datum: 15. 8. 2024 |