Dodatek č.1

- ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. 	Objednatel:	Město Humpolec

Se sídlem:	Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

Zastoupené:	Ing. Petr Machek – starosta města

Václav Křivánek – 1. místostarosta města

IČO:	00248266

DIČ:	CZ00248266

Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	19-1421261/0100

I.2. 	Zhotovitel:	PORR a.s.

Se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

Zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Pobočka:	PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Zastoupený:	Ing. Ondřejem Řezníčkem, prokuristou PORR a.s. pro pobočku PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

a Janem Munzarem, prokuristou PORR a.s. (společně)

IČO:	43005560

DIČ:	CZ43005560

Peněžní ústav:	Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:	1091107720/5500

I.3. 	Ve smluvních věcech jedná 	za objednatele: 	Ing. Petr Machek a Václav Křivánek

za zhotovitele:   Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar

V technických věcech jedná 	za objednatele: 	Petra Hložková – vedoucí oddělení investic

Jaroslav Vaňkát – referent oddělení investic

TDS – PUDIS a.s., IČO: 45272891

za zhotovitele:	Jiří Mezera – vedoucí provozu Jihlava a David

Mutl, stavbyvedoucí (každý samostatně)

Koordinátor  BOZP:  Jana Vašíčková, Říčanského 817, 393 01 Pelhřimov, IČO: 69566925

Smluvní strany se, v souladu s čl. VIII.1. uzavřené smlouvy o dílo, dohodly na následující změně:

III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

Z důvodů, které nebyly na straně zhotovitele a kterými jsou zejména:

- Před stavbou nebyly realizovány kořenové clony stromů, (jako vícepráce provedl zhotovitel

po předání staveniště) +7 dnů

- Ve stavbě byla objevena splašková kanalizace MŠ Na Skalce, kterou je nutné opravit, (zhotovitel provede jako samostatnou zakázku) + cca 10 dnů

- Změny na projektované dešťové kanalizaci, navíc napojení dešťových svodů na novou

dešťovou kanalizaci pro odlehčení splaškové kanalizace, chyby ve výškovém napojení – na

stávající dešťovou kanalizaci, cca + 7 dnů.

- Není jasné, jak bude provedena plocha mezi BD 959 a 960 a dále plocha

z žulových odseků a mlatová plocha, + 7 dnů ( viz. CLAIM_C1 ze dne 19.6.2024 )

mění se odstavec III.2 následovně:

III.2. Dokončení prací: 31. října 2024

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli, tj. splnění díla v celém rozsahu.

Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu

stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla

objednateli.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 4. 2024 na provedení stavby „Revitalizace území – Na Skalce, Humpolec“, je uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.

Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku č. 1 v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Přílohy: CLAIM_C1.pdf

V Brně	V Humpolci

Za zhotovitele:	Za objednatele:

……………………………………………	……………………………………………

Ing. Ondřej Řezníček	Ing. Petr Machek

prokurista pro pobočku PORR a.s., 	starosta města

Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava	Město Humpolec

PORR a.s.

……………………………………………	……………………………………………

Jan Munzar	Václav Křivánek

prokurista	1. místostarosta města

PORR a.s.	Město Humpolec