Smluvní strany

**Město Humpolec**, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Klient

**a**

společnost **GREEN ART s.r.o.,** IČ: 493 57 387, se sídlem Sadská 674/8, Hloubětín, 198 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 19947, zast. jednatelem Ing. Davidem Nechanickým, na straně druhé, jako Architekt

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 7. 2023**

„Revitalizace sportovního areálu Rafanda“ v Hněvkovicích u Humpolce

I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II., odst. 2.1, čl. III., odst. 1.2. a ke změně čl. IV., odst. 1., 2.1. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

***II.***

***Předmět smlouvy***

*2.1 Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce požadované klientem:*

*- dopracování vybavení kontejnerů*

*- terénní práce spojené s doměřením areálu*

*Dále se předmět smlouvy ponižuje o práce, které nejsou potřebné k dokončení díla:*

*- hydrogeologický průzkum*

*2.2 Vícepráce a méněpráce dle čl. II. 2.1 jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

***III.***

***Doba a místo plnění***

*1.2. Fáze pátá: Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového rozpočtu.*

 *Architekt se zavazuje předat Klientovi společnou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 31. 1. 2025, včetně podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.*

***IV.***

***Cena***

1. *Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle čl. II. této Smlouvy, byla stanovena dohodou Klienta a Architekta, s odvoláním na upravený předmět smlouvy ve smyslu čl. II. tohoto Dodatku č. 1 a činí 410 000,- Kč + příslušná výše DPH.*
2. *Celková cena za provádění jednotlivých fází je stanovena následovně:*

*2.1. Cena za odvedení výkonů dle fáze 5 (Společná dokumentace pro území rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně podrobného položkového rozpočtu) je 410 000,- Kč + příslušná výše DPH.*

II.

Smluvní strany prohlašují, že Architekt má k dispozici ke dni podpisu tohoto dodatku od Klienta veškeré podklady nezbytné pro provedení díla (Architekt výslovně uvádí, že v rámci součinnosti Klienta nepožaduje předložit pasport nádrže).

III.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 4. 7. 2023 nedotčena.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne……..2024.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Klient.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne: V Praze dne:

.......................................... .........................................

 Město Humpolec GREEN ART s.r.o.
 Ing. Petr Machek Ing. David Nechanický
 starosta jednatel

..........................................

 Město Humpolec

 Martin Hendrych

 místostarosta