Smluvní strany

**Město Humpolec**, IČ: 002 48 266, se sídlem Humpolec, Horní náměstí 300, PSČ 396 22, zast. starostou města Ing. Petrem Machkem a místostarostou města Martinem Hendrychem, na straně jedné, jako Objednatel

**a**

společnost **MASTERPLAN projektanti, s.r.o.,** IČ: 082 32 571, se sídlem Jihlavská 807, 396 01 Humpolec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 28909, zast. jednatelem Ing. Zdeňkem Hulínským, na straně druhé, jako Zhotovitel

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2023**

I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu navýšení objemu prací na změně čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1. citované smlouvy o dílo, jež nově zní takto:

***Článek 3***

***Doba plnění***

***3.1.*** *Termíny plnění pro* ***vypracování jednotlivých projektových dokumentací*** *v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají následovně:*

|  |  |
| --- | --- |
| *2. stupeň dokumentace – Dokumentace pro územní a stavební řízení* | *do 8 měsíců od podpisu SOD* |
| *3. stupeň dokumentace – Prováděcí projekt* | *do 31.1.2025* |
| *Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného rozhodnutí ve spojeném územním a stavebním řízení* | *dle skutečného průběhu řízení*  *stavební povolení musí být vydáno (včetně nabytí právní moci) nejpozději do 30.9.2024* |
| *Spolupráce při výběru dodavatele* | *v průběhu předmětného zadávacího řízení (dle hodinové sazby)* |
| *Výkon autorského dozoru při realizaci stavby* | *od zahájení stavebních prací do doby vydání kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby)* |
| *Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání* | *v průběhu kolaudačního řízení, provedení profesních výkonů po dokončení stavby (dle hodinové sazby)* |

II.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 12.12.2023 nedotčena.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že obsahu dodatku dobře porozuměly a o jejím obsahu se dohodly tak, aby ani v budoucnu mezi nimi nedocházelo k neshodám.

Tento dodatek byl schválen Radou města Humpolec, a to usnesením číslo…………………ze dne…….. 2024.

Účinnost tohoto dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv, když povinnost zveřejnit v registru smluv má Objednatel.

Na doklad souhlasu s obsahem tohoto dodatku jej smluvní strany po přečtení podepsaly.

V Humpolci dne

.......................................... .........................................

Město Humpolec MASTERPLAN projektanti s.r.o.  
 Ing. Petr Machek Ing. Zdeněk Hulínský   
 starosta jednatel

..........................................

Město Humpolec

Martin Hendrych

místostarosta