## SEZNAM ČINNOSTÍ A ROZDĚLENÍ
SEZNAM ČINNOSTÍ A ROZDĚLENÍ SPOLUPRÁCE
fáze |  | zpracovatel | [5 empty] | termíny
ozn. | popis | ARCH | architekt / koordinátor projektu | HIP | hlavní inženýr projektu / generální dodavatel PD | I | investor / projektový manažer
1 | DUR + DSP Společná dokumentace pro řízení k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
1.1 | ZADÁNÍ PROJEKTU Definice dodatečných požadavků klienta na projektovou dokumentaci pro DUR+DSP (změny a úpravy oproti schválené studii stavby); Zadání rozpočtu stavby | X | koordinuje požadavky a posuzuje jejich dopad do projektu (ověřuje přímo ve studii) | X | na vyžádání posuzuje dopad změn do projektu a jeho rozpočtu | X | definuje požadavky na úpravy a změny oproti schválené studii stavby |  | předchází zahájení projekčních prací
1.2 | PRŮZKUMY A PODKLADY Zajištění všech potřebých průzkumů a podkladů pro účely příslušné fáze projektové dokumentace |  |  | X | stanovuje rozsah a podrobnost průzkumů a podkladů | X | zajišťije průzkumy a podklady, které nejsou součástí dodávky PD |  | některé podklady nezbytné před zahájením prací (např. zaměření), nekteré možno dodat v rpůběhu projekčních prací
1.3a | DSP STUDIE Vypracování DSP Studie v souladu se schválenou studíí a dodatečnými požadavky klienta (Zadání Projektu), Průzkumy, zajištěnými Vyjádřeními / rozhodnutími dotčených orgánů a třetích stran zapojených v Projektu a Příslušnými normami v rozsahu a detailu (měřítku) postačujícím pro bezvadné zapracování DSP Studie do PD DUR+DSP | X | zpracovává v koordinaci s HIP | [5 empty] | zpracovávání Studie DSP souběžně s dokumentací DUR+DSP, některé části předchází zahájení projekčních prací na DUR+DSP. Nutný harmonogram součinnosti Studie DSP vs. DUR+DSP
1.3b | PODPORA HLAVNÍHO PROJEKTANTA PRO DSP STUDIE Předání všech technických požadavků na design DSP (včetně požadavků speciálních profesí - např. TZB, požární ochrana, statika atp.); zajištění chybějících podkladů a faktů nezbytných pro návrh/design DSP (na základě požadavků Architekta); poskytování průběžných konzultací vyžádaných Architektem včetně konzultací s projektanty speciálních profesí; průběžné prověřování souladu návrhu/designu DSP s příslušnými normami, zákony a dalšími nařízeními; průběžný monitoring plnění podmínek DOSS a upraveného Zadání Projektu |  |  | X | koordinační a projekční součinnost
1.4a | PROJEKČNÍ PRÁCE NA DUR+DSP Vypracování projektové dokumentace DSP v souladu s DSP Studií, dodatečnými požadavky klienta (Zadání Projektu), Průzkumy, zajištěnými Vyjádřeními / rozhodnutími dotčených orgánů a třetích stran zapojených v Projektu, příslušnými normami, zákony a dalšími nařízeními (především aktuální Stavební zákon, prováděcí vyhlášky Stavebního zákona a pravidla / manuály České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) - dále jen "Příslušné normy" |  |  | X
1.4b | PODPORA / DOHLED ARCHITEKTA NA DUR+DSP Průběžný monitoring projekčních prací a jejich souladu s DSP Studií; poskytování konzultací a doplnění architektonického návrhu o chybějící designová řešení nutná pro úspěšné zapracování Studie DSP do projektových dokumentací DUR+DSP v souladu s Vyjádřeními a Příslušnými normami; spolupráce s HIP na aktualizaci DSP Studie dle výsledné dokumentace DUR+DSP | X
1.5 | INŽENÝRING Zajištění všech Vyjádření nezbytných pro úplnou a bezvadnou žádost o Stavební povolení a vydání pravomocných Stavebních povolení na Projekt včetně souvisejících služeb inženýringu; průběžné vyhodnocování dopadů Inženýringu na design / dokumentaci Projektu |  |  | X |  |  |  |  | zahájení projednávání ve souběžně s vypracováváním Projektu; žádosti na DOSS ve stavu hrubopisu DUR+DSP
1.6a | PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Zastupování Investora při jednání s týmem Projektu, dotčenými orgány a třetími stranami zapojenými v Projektu (sousedé, uživatelé, vlastníci pozemků, atp.); celková koordinace Projektu; řízení Kontrolních dnů / pracovních schůzek; Průběžný dohled nad plněním upraveného Zadání Projektu, Harmonogramu Projektu a připomínek / požadavků Investora |  |  |  |  | X |  |  | průběžně po celou dobu Projektu; Nutná efektivní výměna informací / projektové dokumentace mezi členy týmu dle předem odsouhlasených pravidel
1.6b | KOORDINACE Účast na průběžných pracovních schůzkách, Kontrolních dnech, schůzkách s dotčenými orgány a třetími stranami zapojenými v Projektu; průběžné prezentace návrhu/designu | X |  | X |  | X
1.7 | ODHAD NÁKLADŮ Průběžné vyhodnocování Projektu k požadovaným stavebním nákladům stanoveným v Zadání Projektu; odhad stavebních nákladů na základě Projektu DUR+ DSP v předem odsouhlasené podobě a detailu; poskytování požadovaných informací o specifikacích designu nutných pro realistický odhad stavebních nákladů | X | průběžně dodává nezbytné informace pro odahd nákladů | X | průběžně aktualizuje odhad nákladů formou propočtů a položkových rozpočtů | X | kontroluje přesnost a rozsah, odpovídající aktuálnímu stavu Projektu |  | průběžně po celou dobu Projektu;
1.8a | ODEVZDÁNÍ DSP STUDIE Dodání nové / aktualizované Studie v předem odsouhlasené formě a počtu | X | [6 empty] | odevzdání souběžně Studie DSP a dokumentace DUR+DSP (hrubopis i čistopis)
1.8b | ODEVZDÁNÍ PROJEKTU DUR+DSP Dodání DSP v předem odsouhlasené formě a počtu |  |  | X
1.9 | STAVEBNÍ POVOLENÍ Zajištění pravomocných SP pro Projekt včetně souvisejících služeb inženýringu |  |  | X |  |  |  |  | pevný nejzašší termín pro získání společného povolení
2 | DPS + TENDR Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby
2.1 | REVIZE ZADÁNÍ PROJEKTU Definice dodatečných požadavků investora na projektovou dokumentaci DPS z hlediska designu a rozpočtu, včetně stanovení požadované struktury výkazu výměr, případná úprava Zadání Projektu |  |  |  |  | X | definuje požadavky na úpravy a změny oproti DUR+DSP |  | předchází zahájení projekčních prací
2.2 | AKTUALIZACE PRŮZKUMŮ Zajištění dodatečných průzkumů staveniště / aktualizace existujících průzkumů pro účely příslušné fáze projektové dokumentace |  |  | X | stanovuje rozsah a podrobnost průzkumů a podkladů |  |  |  | některé podklady nezbytné před zahájením prací (nutné včasné definování), nekteré možno dodat v rpůběhu projekčních prací
2.3a | PROJEKČNÍ PRÁCE DPS Vypracování projektové dokumentace DPS v souladu s předchozí studií DSP a projektem DUR+DSP, dodatečnými požadavky Investora (upravené Zadání Projektu), Průzkumy, zajištěnými Vyjádřeními / rozhodnutími dotčených orgánů (včetně pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení) a třetích stran zapojených v Projektu a Příslušnými normami |  |  | X |  |  |  |  | ARCH provede specifikaci materiálů, výrobků a typických detailů na začátku DPS (v souladu se Zadáním Projektu); konzultace a dodatečná architektonická řešení bude ARCH doplňovat na žádost HIP v průběhu projekčních prací
2.3b | DOHLED ARCHITEKTA NAD DPS + VYPRACOVÁNÍ KNIHY ARCHITEKTONICKÝCH STANDARDŮ Specifikace referenčních materiálů, výrobků a vypracování všech typických detailů nezbytných pro úspěšné zapracování designu do projektových dokumentací DPS v souladu se studií DSP a dokumentací DUR+DSP a Zadáním Projektu; průběžný monitoring projekčních prací a jejich souladu s DSP Studií a Knihou architektonických standardů; poskytování konzultací a doplnění architektonického návrhu o chybějící designová řešení nutná pro úspěšné zapracování DSP Studie do projektových dokumentací DPS v souladu s Vyjádřeními a Příslušnými normami | X
2.4 | INŽENÝRING Zajištění všech Vyjádření vyžadovaných příslušnými UR+SP, již obdrženými Vyjádřeními a Příslušnými normami pro vypracování DPS; průběžné vyhodnocování dopadů Vyjádření na design / dokumentaci Projektu |  |  | X |  |  |  |  | v průběhu prpjekčních prací při zjistění požadovaných úprav v rozporu s vyjádřeními
2.5a | PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Zastupování Investora při jednání s týmem Projektu, dotčenými orgány a třetími stranami zapojenými v Projektu (sousedé, uživatelé, vlastníci pozemků, atp.); celková koordinace Projektu; řízení Kontrolních dnů / pracovních schůzek; Průběžný dohled nad plněním upraveného Zadání Projektu, Harmonogramu Projektu a připomínek / požadavků Investora |  |  |  |  | X |  |  | průběžně po celou dobu Projektu; Nutná efektivní výměna informací / projektové dokumentace mezi členy týmu dle předem odsouhlasených pravidel
2.5b | KOORDINACE Účast na průběžných pracovních schůzkách, Kontrolních dnech, schůzkách s dotčenými orgány a třetími stranami zapojenými v Projektu; průběžné prezentace návrhu/designu | X |  | X |  | X
2.6 | ODHAD NÁKLADŮ/OCENĚNÍ Průběžné vyhodnocování designu ve vztahu k požadovaným stavebním nákladům stanoveným v Zadání Projektu; kontrola a ocenění výkazu výměr; poskytování dodatečných informací o specifikacích designu nutných pro realistický odhad / ocenění stavebních nákladů na vyžádání | X | průběžně dodává nezbytné informace pro odahd nákladů | X | průběžně aktualizuje odhad nákladů položkových rozpočtů, vypracovává finální výkaz výměr | X | kontroluje přesnost a rozsah, odpovídající aktuálnímu stavu Projektu |  | průběžně po celou dobu Projektu;
2.7 | ODEVZDÁNÍ PROJKTU DPS Dodání DPS v předem odsouhlasené formě a počtu |  |  | X |  |  |  |  | pevný nejzašší termín pro odevzdání DPS
2.8 | ORGANIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ / TENDRU Administrace Tendru; organizace pracovních schůzek s účastníky Tendru a vyhodnocování / porovnávání nabídek včetně alternativních designových návrhů účastníků Tendru |  |  |  |  | X |  |  | pevný nejzašší termín pro výběr zhotovitele
2.9 | PODPORA HLAVNÍHO PROJEKTANTA / ARCHITEKTA Účast na schůzkách s účastníky Tendru na vyžádání a podpora při formulaci odpovědí na dotazy účastníků Tendru; poskytování konzultací a doplňování DPS o chybějící specifikace a projekční řešení nutná pro bezchybné ocenění prací během Tendru; odborná posouzení alternativních designových řešení navrhovaných účastníky Tendru na vyžádání | X |  | X
3 | VÝSTAVBA
3.1 | AUTORSKÝ DOZOR HLAVNÍHO PROJEKTANTA Průběžná kontrola souladu Realizační dokumentace s DPS a stavby samotné, s podmínkami ÚR+SP, DOSS a Příslušnými normami; součinnost při projednávání změn Realizační dokumentace oproti DPS vedoucí k efektivnějšímu či úspornějšímu způsobu výstavby oproti původnímu projektu |  |  | X | kontrolní dny, vady a nedostatky, dozor při relizační dokumentaci, správní jednání, posuzování odchylek a změn oproti DPS |  |  |  | průběžně během celé výstavby, dle předem dohodnutých pravidel
3.2 | AUTORSKÝ DOZOR ARCHITEKTA Průběžná kontrola souladu Realizační dokumentace s DPS a stavby samotné, s Knihou architektonických standardů; součinnost při projednávání změn Realizační dokumentace oproti DPS | X | kontrolní dny, vady a nedostatky, dozor při relizační dokumentaci, správní jednání, posuzování odchylek a změn oproti DPS
3.3 | PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Celková koordinace a dohled nad realizačním týmem; průběžná kontrola stavebních prací dle harmonogramu a rozpočtu; Kontrola pravidelné fakturace stavební firmy a dalších schválených subdodavatelů / reportování Investorovi v předem odsouhlasené formě; podklady pro smluvní dodatky (vícepráce, méněpráce) a pro koncečné vyúčtování |  |  |  |  | X | v koordinaci s TDI |  | průběžně během celé výstavby
3.6 | TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA / BOZP Revize dokumentace pro provedení stavby, smluv a povolení; |  |  |  |  | X | standardní náplň činnosti TDI a BOZP |  | průběžně během celé výstavby

## OBSAH DOKUMENTACE
OBSAH DOKUMENTACE
ozn. | část | ozn. | obsah | měřítko / forma | poznámka
1 | STUDIE DSP V rozsahu a detailu (měřítku) postačujícím pro bezvadné zapracování DSP Studie do PD DUR+DSP |  |  |  | zpracovatelem je ARCH v koordinaci HIP
A | AUTORSKÁ ZPRÁVA
B | SITUACE
C | SCHÉMATA A DIAGRAMY
D | VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
|  |  | Půdorysy všech podlaží, včetně střechy | 1:100-1:200
|  |  | Pohledy a řezpohledy všech fasád | 1:100-1:200
|  |  | Řezy příčné a podélné | 1:100-1:200
|  |  | Výkresy větších měřítek vybraných místností a zásadních částí projektu | 1:50-1:25 | ověření správných rozměrů a prostorových souvislostí; ověření návaznosti materiálů, konstrukčního řešení a vytipování typických detailů;
|  |  | Detailní řezy fasádami | 1:50-1:25
|  |  | Návrh zásadních architektonických detailů | 1:25-1:10
|  |  | Návrh venkovních ploch, včetně terénních a sadových úprav a prvků mobiliáře a vybavení | 1:100-1:200
E | VIZUALIZACE
Exteriérové vizualizace
Interiérové vizualizace
2 | DOKUMENTACE DUR+DSP Dle aktuálního Stavebního zákona a prováděcích předpisů ke Stavebnímu zákonu (např. vyhlášky 405/2017 Sb.) |  |  |  | zpracovatelem je HIP v koordinaci s ARCH (dle studie DSP)
A | AUTORSKÁ ZPRÁVA
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C | SITUAČNÍ VÝKRESY
D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
|  | 1. | Architektonicko stavební řešení | 1:100-1:50
|  | 2. | Stavebně kontrukční řešení | 1:50
|  | 3. | Pořárně bezpečnostní řešení
|  | 4. | Technika prostředí staveb | 1:100-1:50
Vytápění, chlazení a vzduchotechnika
Zdravotechnika
Elektroinstalace silnoproudé, slaboproudé, MaR, AVT, EPS
E | DOKLADOVÁ ČÁST
PENB
Průzkumy
Výkazy a rozpočty
Vyjádření a stnoviska z projednávání
3 | KNIHA ARCHITEKTONICKÝCH STANDARDŮ Specifikace referenčních materiálů, výrobků a vypracování všech typických detailů nezbytných pro úspěšné zapracování designu do projektových dokumentací DPS |  |  |  | zpracovatelem je ARCH v koordinaci HIP
|  |  | Návrh všech typických materiálů a výrobků |  | Obsah a popis musí být jednoznačný a vyčerpávající z hlediska architektonického řešení a stanovení parametrů materiálů a výrobků, které mají vliv na vzhled, kvalitu či cenu Projektu. Popis může být nahrazen referencí na konkrétní materiál či výrobek.
Návrh všech typických architektonických detailů
Návrh vybraných technologických postupů
4 | DOKUMENTACE DPS Dokumentace zpřesňující a doplňující dokumentaci DUR+DSP; minimální rozsah je daný prováděcí vyhláškou k SZ č.405/2017 Sb. |  |  |  | zpracovatelem je HIP v koordinaci s ARCH
A | AUTORSKÁ ZPRÁVA
B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C | SITUAČNÍ VÝKRESY
D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
|  | 1. | Architektonicko stavební řešení | dle dohody a DSP
|  | 2. | Stavebně kontrukční řešení | dle dohody a DSP | včetně výkresů výztuže
|  | 3. | Pořárně bezpečnostní řešení | dle dohody a DSP
|  | 4. | Technika prostředí staveb | dle dohody a DSP | včetně samostatného projektu slaboproudých elektroinstalací, OTK, koordinačních výkresů (půdorysy a řezy) jednotlivých trubních a kabelových rozvodů v reálné velikosti v místě jejich souběhu či křížení a schémat všech rozvaděčů
Vytápění, chlazení a vzduchotechnika
Zdravotechnika
Elektroinstalace silnoproudé, slaboproudé, MaR, AVT, EPS
Dokumentace technických a technologických zařízení
E | STANDARDY |  |  |  | Obsah a popis všech částí Projektu musí být jednoznačný a vyčerpávající z hlediska konstrukčních řešení a stanovení všech parametrů jednotlivých materiálů, výrobků a částí Projektu, které mají vliv na vzhled, kvalitu či cenu Projektu.
Předhledné tabulky skladeb všech konstrukcí
Přehledné tabulky všech výrobků
Přehledné tabulky a výkresy všech typických deatailů
Kniha standardů (popis nezbytných standardů a parametrů všech konstrukcí, materiálů, výrobků, strojů a technologických zařízení)
|  |  | Soupis prací a dodávek včetně technologických postupů a požadavků na Realizační dokumentaci |  | Popis může být nahrazen referencí na konkrétní konstrukční detail, materiál či výrobek, u něhož jsou jednoznačně známy výše uvedené parametry.
Přehledný a podrobný výkaz výměr všech konstrukcí, materiálů a výrobků (včetně techniky prostředí staveb a technických / technologických zařízení)
E | DOKLADOVÁ ČÁST