objednatel: 	Město Humpolec

sídlo:		Horní náměstí 300,  396 01 Humpolec

IČO:		00248266

Praha, 22.03.2024

Projekt bytový dům humpolec

Nabídka obsahuje:

- rozšířené zadání, nad rámec Smlouvy Č.J.: MUHU/8272/2021Nk; S.Z.OMH/55/2021/

- rozšířené zadání vyznačeno modře

Jednostupňové řízení obsahuje:

- Dokumentace studie stavby rozšířeného zadání (DST-rz)

  - cena - 40.000 Kč

  - fakturace proběhne po předaní DST-rz klientovi

- Dokumentace provedení stavby rozšířeného zadání v rámci projektu (DPS)

  - cena - 60.000 Kč

  - částka k fakturaci bude přičtena k částce za DPS koncept, tedy k částce 585.000 Kč dle Smlouvy

Termín zpracování:

Fáze 	Detail						Lhůta k odevzdání

DST-rz	rozšířené zadání 				8 týdnů od pokynu k zahájení prací

DPS	Předání slepých výkresů profesím		6 týdnů od převzetí studie klientem a od písemného pokynu klienta k zahájení prací

DPS	Koncept					12 týdnů od předání výkresů profesím

DPS 	Klient / připomínky ke konceptu			2 týdny	od předání konceptu klientovi

DPS 	Čistopis					4 týdny od převzetí připomínek klienta

VV 	výkaz výměr + rozpočet 			4 týdny	od předání čistopisu

Honorář:

| DST + DPS | 100.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21% | 21.000 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 121.000 Kč |
| Nabídka je platná po dobu 2 měsíců od vyhotovení |  |