| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  | číslo: 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | PKbau s.r.o. |  |  |  |  |
| Investor: | Město Humpolec |  |  | Datum: 15. 8. 2024 |  |
| Název projektu: Stavební úpravy ulice Hradská, Dukelská, Humpolec |  |  |  |  |  |
| Registrační číslo projektu: |  |  |  |  |  |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: - Sanace a obruby §222, odstavec 6 - Kanalizace – odpočet §222, odstavec 4 - Vodovodní přípojka pro ZŠ – protlačování §222, odstavec 4 - Přeložka NN §222, odstavec 6 - Vodoměrná šachta §222, odstavec 4 - Zalití kanalizace §222, odstavec 4 - Odpočty na vodovodní přípojce pro ZŠ §222, odstavec 4 Popis a zdůvodnění změny: - Po provedení odkopávek na úroveň zemní pláně byla odkryta vrstva písčitého, neúnosného podloží mocnosti cca 40 cm. Tento materiál, nevhodný pro založení komunikace, byl odtěžen a nahrazen štěrkodrtí. Dále při demontáži stávajících obrub byl zjištěn jejich špatný technický stav. Obruby jsou nevhodné pro zpětnou montáž a budou nahrazeny obrubami novými. - Odpočet materiálu pro obsyp kanalizačního potrubí. K obsypu potrubí byl použit písčitý materiál vyzískaný z podloží komunikace při provádění sanace pláně. - Dle požadavku OŽP byla přípojka vody pro ZŠ pod stávající zelení provedena protlakem. Výkopy obsažené v rozpočtu budou odečteny. - V průběhu přesazování stávajících stromů došlo k obnažení stávajícího kabelového vedení NN, s jehož úpravou se v rámci PD nepočítalo. Bylo nutno provést přeložku tohoto kabelového vedení. - Pro přípojku vody k ZŠ byla v chodníku zřízena nová vodoměrná šachta. - Stávající, nefunkční kanalizace ve spodní části ulice bude, dle požadavku objednatele, zrušena – zalita betonovou směsí. Nepočítá se s jejím dalším využitím. - Odpočty neprováděných prací na vodovodní přípojce, která byla oproti PD provedena protlakem (viz ZL 1.2) |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  | 27 |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasí se změnami # Stanovisko projektanta stavby: souhlasí se změnami # Stanovisko investora: souhlasí se změnami |  |  |  |  |  |

| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 4 |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH: 81 846,70 Kč | Cena víceprací bez DPH: 270 950,55 Kč |
| Změna dle ZZVZ 134/2016, §222, odstavec 6 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč | Cena víceprací bez DPH: 2 497 656,69 Kč |
| Výsledná změna ceny bez DPH: | Nově sjednaná cena díla bez DPH: |
| 2 686 760,54 Kč | 16 019 758,06 Kč |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |  |
| Podpis investora: | Podpis Zhotovitele: |
| Datum: 15. 8. 2024 | Datum: 15. 8. 2024 |