## List1
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
| BD Humpolec, Hálkova 601 | počet lidí | 8
|  | počet h/d | 8
Popis prací |  | Rezerva | 20% | Počet dnů | 2025-08-01 |  |  |  | 2025-09-01 |  |  |  |  | 2025-10-01 |  |  |  |  | 2025-11-01 |  |  |  |  | 2025-12-01 |  |  |  |  | 2026-01-01 |  |  |  | 2026-02-01 |  |  |  | 2026-03-01 |  |  |  |  | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01
[5 empty] | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-25 | 2025-09-01 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 2025-09-29 |  | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 |  | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25
Přípravné práce | Zařížení staveníště | 8 | 9.6 | 1
| Zakrytí ploch folii, geotextilií | 31.46 | 37.752 | 1
| Zakrývání oken a dveří folii | 10.88 | 13.056 | 1
| Omytí fasády | 41.1 | 49.32 | 1
Lešení | Jižní strana - od vozovky | 50 | 60 | 1
| Západní strana - k parkovišti | 90 | 108 | 2
| Severní strana - k zeleni | 50 | 60 | 1
| Východní strana - u souseda | 90 | 108 | 2
Zednické práce | Natažení omíitkou hrubé pod zateplení - vyrovnání, tl. 10-20 | 288.89 | 346.668 | 6
| Nanesení štuku vapenocementového, vč penetrace | 6.42 | 7.704 | 1
| Otlučení omítky slož. 1-2 | 203.25 | 243.9 | 4
| Montáž hydroizolační stěrky | 82.2 | 98.64 | 2
| Betonáž podlahy | 4.93 | 5.916 | 1
| Malba | 42.58 | 51.096 | 1
| Bednění pro betonáž | 70.61 | 84.732 | 2
| Betontáž do bednění | 51.94 | 62.328 | 1
| Montáž betonových schodnic | 4.53 | 5.436 | 1
| Montáž překladů | 4.75 | 5.7 | 1
| Helikání výztuže, vč drážky | 2.47 | 2.964 | 1
| Vrty D10-D16 | 4.48 | 5.376 | 1
| Montáž samonivelační stěrky | 19.87 | 23.844 | 1
| Zdění z skleněných cihel tl. 80 | 139.59 | 167.508 | 3
| Zdění do nosníků z CP | 2.87 | 3.444 | 1
| Montáž keramické dlažby a obkladu | 464.93 | 557.916 | 9
| Aplikace stěrky dvojnásobná, povrch kartáčovaný | 42.35 | 50.82 | 1
Zateplení | Montáž KZS - MW 180 , vč omítky a lišty | 2142.85 | 2571.42 | 41
| Ostění -tkanina do tmelu vč. omítky a penetrace | 131.14 | 157.368 | 3
| Montáž nezateplené omítky (stěrka, tkanina, penetrace ) | 226.25 | 271.5 | 5
Výměna oken, dveří | Vybourání otvorů pro nové výpně | 25.46 | 30.552 | 1
Vybourání stávajících oken a dveří dle PD
| Montáž oken a dveří | 80.46 | 96.552 | 2
Zednické začištění oken a dveří z vnitřní strany
Výkopové práce | Hloubení rýh strojně | 98.47 | 118.164 | 2
| Zásyp rýhy strojně | 96.38 | 115.656 | 2
| Uložení sypaniny | 159.29 | 191.148 | 3
| Kladení dlažby , vč demontáže | 58.55 | 70.26 | 2
| Nopová folie montáž | 22.44 | 26.928 | 1
| Lože z kameniva | 59.14 | 70.968 | 2
| Kladení dlažby z žulových kostek | 151.67 | 182.004 | 3
| Zásyp kačírkem | 4.25 | 5.1 | 1
| Montáž obrubníků do betonového lože | 21.53 | 25.836 | 1
| Montáž drenážních trubek | 9.54 | 11.448 | 1
| Obsyp potrubí | 27.36 | 32.832 | 1
| Kanalizace - potrubí, vč příslušenství | 11.67 | 14.004 | 1
| Gajgr- montáž , vč dalších prací | 11.44 | 13.728 | 1
Ostatní práce | Hromosvod | 135 | 162 | 3
| Montáž zavěšené kce z profilu CD - pohled | 130.25 | 156.3 | 3
| Montáž SDK, vč folie a rastru | 17.35 | 20.82 | 1
| Montáž plech, SDK | 9.43 | 11.316 | 1
Bourací práce | Bourání betonových kcí | 57.17 | 68.604 | 2
| Vybourání ker. obkladu , dlažby | 21.32 | 25.584 | 1
| Bourání zdiva | 41.29 | 49.548 | 1
| Dmtž. Krytiny plech | 0.52 | 0.624 | 1
| Bourání příček a podlah | 26.47 | 31.764 | 1
| Bourání KZS | 26.11 | 31.332 | 1
| Vysekání rýh | 21.39 | 25.668 | 1
| Demontáž parapetů | 7.04 | 8.448 | 1
Ocelová konstrukce | Nátěr kovů, obroušení, primer, vrchní | 14.59 | 17.508 | 1
| Konstrukce zámečnické - palvače , schodiště |  | 0 | 0
| Zám.kce - poklop, podchycení stropů, has. Přístroj, žebřík | 19.11 | 22.932 | 1
| Montáž Drain žlabů, pohledu hliníkového, dmž.zábradlí, mříží schodiště | 254.45 | 305.34 | 5
Střecha | Penetrace dřevěných konstrukcí | 118.49 | 142.188 | 3
| Tesař. Kce 180 na krov | 7.8 | 9.36 | 1
| Montáž U-profilů na krov | 85.49 | 102.588 | 2
| Demolice budov dřevěných, demontáž krytiny | 27.81 | 33.372 | 1
| Dmž. a montáž prken | 219.45 | 263.34 | 5
| Montáž trámů do 120cm2 | 311.2 | 373.44 | 6
| Laťování střech, dmž a mtž | 70.95 | 85.14 | 2
| Montáž trámů do 224 cm2 | 39.82 | 47.784 | 1
| Odstranění tepelné izolace střech | 24.63 | 29.556 | 1
| Montáž MW mezi krokve | 98.26 | 117.912 | 2
| Montáž krytiny |  |  | 5.6
Plnění tohoto harmonogramu je podmíněné klimatickými podmínkami na podzim a zimě roku 2025-2026 a projektovou připravenosti objednatelele.