Harmonogram prací pro konkrétní činnosti v oblasti technického zpracování všech fází PD projektu

"Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"

- Úvodní schůzka projektového týmu vč. přizvaných spolupracujících odborníků v kanceláři starosty města Humpolec (osobní účast, videohovor) – Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Mgr. Jiří Fiala (Město Humpolec, tajemník), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče), Mgr. Vendula Marešová (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, ředitelka), Jana Dubová (Město Humpolec, koordinátor veřejných zakázek), Ing. Pavel Jirásek (Culture Tech s.r.o., zpracovatel žádosti o dotaci), Ing. Libor Karásek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, ředitel).

6. 1. 2026 – 13:00 - 15:30

Diskuse a přijetí závěrů - potřeby a vize města, požadavky NPÚ, podmínky dotace – Fondy EHP/Norska.

- Výběr tři zkušených ateliérů, architektů k oslovení + výběr členů odborné poroty, způsobilých ve vztahu k požadovanému plnění – Ing. arch. František Štáfek. Příprava zadání pro architekty – Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová, ve formě ideového návrhu, připomínkování ze strany širší pracovní skupiny do  11. 1. 2026, dokončení zadání. Oslovení vybraných architektů k předběžným tržním konzultacím.

Do 13. 1. 2026

- Předběžné tržní konzultace

Samostatné schůzky se třemi vybranými architekty, návštěva Medovy vily, získávání odborných poznatků, podnětů, zpětné vazby pro přípravu finálních podmínek zadání.

Užší pracovní skupina - Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče)

26. 1. 2026 – 8:00, 11:00, 15:00

- Druhá schůzka projektového týmu vč. přizvaných spolupracujících odborníků v kanceláři starosty města Humpolec (osobní účast, videohovor) – Ing. Petr Machek (Město Humpolec, starosta), Mgr. Jiří Fiala (Město Humpolec, tajemník), Ing. arch. František Štáfek (Město Humpolec, městský architekt), Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová (Město Humpolec, koordinátor projektu "Kulturní a společenské centrum Medova vila v Humpolci"), Mgr. Vladimír Staněk (Městský úřad Humpolec, Ochrana památek, Odbor životního prostředí a památkové péče), Mgr. Vendula Marešová (Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, ředitelka), Jana Dubová (Město Humpolec, koordinátor veřejných zakázek), Ing. Pavel Jirásek (Culture Tech s.r.o., zpracovatel žádosti o dotaci), Ing. Libor Karásek (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči, ředitel).

29. 1. 2026 – 9:00

Finalizace zadání, na základě předběžných tržních konzultací.

- VZMR 2. kategorie – od 600 000,- do 1 500 000,- Kč – dle pravidel města Humpolec

Výzva třem vybraným ateliérům (totožné ateliéry oslovené v rámci předběžných tržních konzultací) k podání nabídky na zhotovení studie, PD pro povolení záměru, PD pro provedení stavby (vč. rozpočtu), autorský dozor projektanta.

V podmínkách veřejné zakázky bude stanoveno vyhrazené právo realizovat pouze část plnění – zhotovení studie.

Ateliéry odměněny skicovným (na základě objednávky).

Výběr na základě nabídkové ceny a kvalitativních kritérií tak, aby bylo možné nabídky objektivně porovnat a vyhodnotit – odborná porota + zástupci města.

Zahájení VZMR – odeslání Výzvy k podání nabídky - 2. 2. 2026.