## List1
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
BD Humpolec, Hálkova 601
| Popis prací |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
|  |  | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31
Fasády | severní fasáda: | Dokončení montáže tepelné izolace s kotvením | bar: 2026-05-04 to 2026-06-08
Dokončení stěrky s perlinkou | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
Dokončení fasádní omítky | bar: 2026-05-11 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení svislé hydroizolace soklu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení montáže tepelné izolace soklu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Dokončení stěrky s perlinkou na soklové plochy | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení keramických obkladů soklu | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zrušení (zazdění) prostoru na popelnice. Není rozpočet. Cena bude řešena dodatkem č.3 ke smlouvě. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
Montáž předokenních zábradlí | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
| východní fasáda: | Dokončení montáže tepelné izolace s kotvením | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
Dokončení stěrky s perlinkou | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
Dokončení fasádní omítky | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení svislé hydroizolace soklu | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení montáže tepelné izolace soklu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13
Dokončení stěrky s perlinkou na soklové plochy | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení keramických obkladů soklu | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž dešťových svodů | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
| jižní fasáda: | Dokončení montáže tepelné izolace s kotvením | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
Dokončení stěrky s perlinkou | bar: 2026-05-11 to 2026-06-15
Dokončení fasádní omítky | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15; 2026-07-13
Zahájení a dokončení svislé hydroizolace soklu | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení montáže tepelné izolace soklu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13
Dokončení stěrky s perlinkou na soklové plochy | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení keramických obkladů soklu | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Montáž parapetů | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž ocelových předsazených dvířek | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
| západní fasáda: | Dokončení montáže tepelné izolace s kotvením | bar: 2026-05-04 to 2026-06-01
Dokončení stěrky s perlinkou | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Dokončení fasádní omítky | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení svislé hydroizolace soklu | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení montáže tepelné izolace soklu | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Dokončení stěrky s perlinkou na soklové plochy | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení keramických obkladů soklu | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž parapetů | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž ocelových předsazených dvířek, zábradlí a ostatních zámečnických prvků | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Ocelová konstrukce a pavlače: |  | Zahájení a dokončení montáže ocelové konstrukce pavlačí. | bar: 2026-05-04 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení montáže zábradlí.Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Termín dokončení kotvení ocelové konstrukce na úrovni věnců 2NP | bar: 2026-05-11 to 2026-06-15
Termín dokončení kotvení ocelové konstrukce na úrovni věnců 3NP. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení montáže ocelové konstrukce schodiště. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení vyzdívek z luxfer na úrovni 1NP | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13
Zahájení a dokončení vyzdívek z luxfer na úrovni 2NP | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení vyzdívek z luxfer na úrovni 3NP | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Betonáž podlahy pavlačí 2NP | bar: 2026-05-25 to 2026-06-15
Betonáž podlahy pavlačí 3NP | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13
Zahájení a dokončení podlah pavlačí (povrchové úpravy včetně soklů detailů atd..) 2NP | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení podlah pavlačí (povrchové úpravy včetně soklů detailů atd..) 3NP | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení podhledu pavlačí nad 1NP | bar: 2026-07-13
Zahájení a dokončení podhledu pavlačí nad 2NP | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení podhledu pavlačí nad 3NP | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení obkladu z vlnitého plechu | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení podhledu z hliníkových kazet | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Společné prostory |  | Zahájení a dokončení dlažeb místnosti 107, včetně dokončení oprav povrchových úprav stěn a stropů | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení dlažeb místnosti 105, včetně dokončení oprav povrchových úprav stěn a stropů | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení dlažeb místnosti 102, včetně dokončení oprav povrchových úprav stěn a stropů | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení dlažeb místnosti 204, včetně dokončení oprav povrchových úprav stěn a stropů | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení dlažeb místnosti 302, včetně dokončení oprav povrchových úprav stěn a stropů | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Zahájení a dokončení výměny podhledu místnosti 301 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
Byty | p. Jelínek: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Svoboda: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Chochola: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| P. Vašák: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Závišková: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Kott: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Mátl: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Adámková: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Město (nyní vypůjčeno p. Záviškové): | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Krejčová (nyní kancelář stavby) | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu - zde včetně výměny vany, obkladů a uvedení bytu do původního stavu. | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Žatečková: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
| p. Čepl: | Termín předání dveří investorovi | bar: 2026-05-18 to 2026-06-01
| p. Vaněrková: | Demontáž a montáž dveří do bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení prací v interiéru bytu | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Exteriéry: |  | Zahájení a dokončení okapových chodníčků na východní straně | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
Zahájení a dokončení okapových chodníčků na severní straně | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
Zahájení a dokončení zpevněných ploch na západní straně | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
Zahájení a dokončení zpevněných ploch na jižní straně | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
Dokončení podlahy pod ocelových schodištěm 2.10 | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Dokončení zpevněných ploch z kartáčovaného betonu | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Střecha: |  | Finální dokončení střešní krytiny plechové | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Zahájení a dokončení střešní krytiny z PVC nad schodištěm (není VV, který zhotovitel pro projektanta iniciativně vyhotovil, ale který TDI zamitl z důvodu, že ho provedla dodavatelská firma). Cena bude řešena dodatkem č.3 ke smlouvě. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Dokončení svislého oplechování vikýře na západní fasádě | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
Montáž zachytávačů sněhu. Řešeno dodatkem č.2 ke smlouvě. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Montáž hromosvodů střechy, svislé svody a zemnící soustava | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-07-27
Spárování a opravy komínů.Řešeno dodatkem č.2 ke smlouvě. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-04 to 2026-05-25
Instalace: |  | Zahájení a dokončení rozvodů vytápění.Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení hrubých rozvodů elektroinstalací silnoproudých.Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15
Zahájení a dokončení hrubých rozvodů elektroinstalací slaboproudých.Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-05-18 to 2026-06-15; 2026-07-13
Zahájení a dokončení kompletací elektroinstací (silno a slabo proud, včetně oživení čipových karet a jejich předání). Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Úpravy dešťové kanalizace včetně napojení svodů na kanalizaci rozdělit po jednotlivých světových stranách. Není dořešena PD na napojení kanalizace. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Zahájení a dokončení drenáží včetně podkladních betonových žlabů . | bar: 2026-06-15; 2026-07-13 to 2026-08-03
Předání výrobní dokumentace - provede TDI nebo AD (zhotovitel je nemá v Sod)
Montáž hasících přístrojů | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž požárních čidel | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Předání revize elektroinstalací | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Předání revize hromosvodů | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Montáž poštovních schránek.Cena bude řešena dodatkem č.3 ke smlouvě. Termín započetí prací 2 týdny po uzavření příslušného dodatku. | bar: 2026-07-13 to 2026-08-03
Poznámka : V bodech, které řeší Dodatek ke smlouvě č. 2 se harmonogram později upraví dle termínu schválení tohoto Dodatku ke smlouvě. V případě 3. dodatku (který se teprve se teprve vlivem objednatele připravuje) bude postupováno stejně.

## List2
2025-05-05 | 2025-08-19