## MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2024 | Řešitel | Realizace
MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ | Koncepční rozvoj města | Pokračovat v naplňování Koncepce proluk, Koncepce bydlení, Koncepce logistiky a průmyslu, Koncepce sportu a rekreace, PUMM | Realizovat participativní setkání a veřejná projednání s občany. Zpracování projektové dokumentace na bytový dům v ulici Hálkova a vyhledání investora pro tuto stavbu. | veřejná projednání - Stodůlky, vnitroblok Hálkova - Lnářská, Vilémov chodník, Petrovice altán dokončování DPS BD Spirála | vedení města OISM | 2024-2026
|  | Vytvářet další koncepční materiály a přístupy, které povedou k naplňování vize města | Zpracovat Koncepci veřejných prostranství, Koncepci hospodaření s dešťovou vodou, Koncepci přeměny transformačních území, ale i další koncepce, které přispějí k rozvoji města | počet zpracovaných koncepcí a studií | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  |  | Vytvořit Městské stavební standardy, které budou mj. definovat požadavky na standard nebo konkrétní prvky použitého mobiliáře, povrchů, sadových úprav, navigačního systému či grafických pravidel pro reklamu. Bezbariérovost bytových domů. | manuál veřejných prostranství počet bezbariérových prvků v bytových domech | vedení města městský architekt OISM | střednědobý cíl
|  |  | Dále rozvíjet institut městského architekta, jejichž náplní je komplexní výkon služby architekta při rozvoji města | výběrové řízení na nový územní plán, velké investiční akce města | vedení města městský architekt | střednědobý cíl
|  | Při výstavbě se prioritně zaměřit na podporu revitalizace brownfileds a proluk uvnitř města | Využívat nástroje stavebního zákona (například stavební uzávěry) pro přípravu investičních akcí ve významných lokalitách | byl na území města využit nástroj stavebního zákona - stavební uzávěra, který by vedl k naplnění cíle proměny transformačního území | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Vytvořit koncepci transformačních území s doporučenými procesními kroky, které budou stanovovat např. prioritní území, přístup k získávání pozemků, atd. | koncepce transformačních území | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zaměřit se na realizaci zástavby v prioritních prolukách (tj. hodnocených v Koncepci proluk číslem 1 nebo 2, dále proluk v majetku města, které dotváří urbanistickou strukturu místa) | počet studií nebo PD na bytové domy v prolukách města | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Vytvořit pozici pro zaměstnance města, který by manažersky vedl přeměny transformačních území společně s dostavbami proluk. | v rámci struktury městského úřadu zajistit rozšířenou pracovní náplní pracovníka pozici manažera transformačních území | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Získání nemovitostí (tj. pozemků nebo staveb) pro rozvoj města do majetku města | získané pozemky | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Územní plánování | Zpracování a schválení nového Územního plánu Humpolec se zapracováním vypracovaných Územních studií a Koncepcí pro území města. | zpracování nového územního plánu města Humpolec - probíhá výběrové řízení na zpracovatele | vedení města SÚ | střednědobý cíl
|  |  |  | schválení nového územního plánu města Humpolec | vedení města SÚ | střednědobý cíl
|  |  | U prioritních území společně s investory a vlastníky zažádat o změnu územního plánu, tak aby bylo možné naplnit vizi vyplývající z komunikace s investory. | bylo otevřena diskuze s investory a vlastníky a byla s nimi nastavena vize rozvoje lokality | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  |  | bylo požádáno o změnu územního plánu k naplnění stanovené vize | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | V územním plánu jasně definovat, které plochy budou přestavbové/ transformační. Pro tato území využít např. Nástroj stavební uzávěry dle § 97 stavebního zákona | byly v územním plánu definovány přestavbové plochy v souladu s koncepcí transformačních území | vedení města OISM | střednědobý cíl
| Zvyšování architektonické kvality výstavby | Město jde ve zvyšování arch. úrovně příkladem. Zvyšuje kvalitu veřejných budov a to nejen architektonickou kvalitu, ale i kvalitu provozní, dispoziční a opírající se o požadavky obyvatel. | Podporovat vznik atraktivních veřejných prostranství | projekty revitalizace veřejných prostranství - vnitroblok Hálkova a Lnářská, prostor mezi COOPem a kinem, rezidenční oblast Stodůlky | OISM | 2024-2026
|  |  | Upřednostňovat vyhlašování architektonických soutěží na studie novostaveb veřejných budov před zadávacím řízením | architektonické soutěže nebo vícekriteriální výběrová řízení na projektanty staveb - Spolkový dům a škola Husova, rozšíření základních škol | OISM městský architekt | 2024-2026
|  | Nastavení komunikace s developery | Připravit procesní a legislativní rámec pro komunikaci s investory (Public-Private Partnership, připravit model plánovací smlouvy), participační procesy na městských investicích | procesní a legislativní rámec pro komunikaci s investory | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Být aktivním hráčem při jednání s developery o konkrétních podobách transformačních území, tj. nenechat investory (resp. developerské firmy) svévolně v rozporu se zájmy a cíli města a razantně trvat na požadavcích města a obyvatel | jednání s investory a developery | vedení města | střednědobý cíl
MĚSTO, URBANISMUS A BYDLENÍ | Zvyšování architektonické kvality výstavby | Zachovat a chránit historickou stopu města | Ideově řešit stabilizovaná území, která však v období 50. až 90. let prošla výraznou proměnou (transformace, asanace) a narušila tak urbanistickou strukturu města. | diskuze řešit přeměnu asanovaného území | vedení města městský architekt | dlouhodobý cíl
|  |  |  | zpracování ideového návrhu na přeměnu tohoto území | vedení města městský architekt | dlouhodobý cíl
|  |  |  | získání potřebných pozemků do majetku města | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | V novém územním plánu vymezit plochy, v nichž budou změny v území podmíněny vypracováním územní studie, regulačního plánu nebo případně, část územního plánu bude zpracována v podrobnosti regulačního plánu. | část územního plánu zpracována v podrobnosti regulačního plánu | vedení města OISM | 2024-2026
| Dostupné a kvalitní bydlení | Zajistit dostatečnou nabídku bydlení. Podpora developerských projektů, případně vlastní komerční investice | Ve spolupráci s kompetentním a komunikativním investorem navrhnout optimální řešení cenově dostupného, ale moderního bydlení v pěkném přírodním i sociálním prostředí | realizace projektů výstavby bytových domů ve spolupráci se soukromým investorem | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavba bytového domu v Hálkově ulici | realizace nového bytového domu - dokončování projektové dokumentace pro provádění stavby | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Podporovat výstavbu městských bytů pro naplnění potřeb města. Pro realizaci bydlení preferovat lokality, pro které je již zpracována územní nebo urbanistická studie, plochy definované jako proluky nebo další transformační území (zejména pak lokality Lužická, lokalitu Zemanovsko i lokalitu Blanická) | počet nových domů a bytů na území města | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Saturovat potřebu bydlení pro různé skupiny obyvatel | Podporovat výstavu městských bytů pro naplnění potřeb města (zdravotnictví, školství a sociální služby, bezpečnost) | počet bytů pro vybrané skupiny | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  |  | Podporovat bydlení pro mladé rodiny - podporovat nově se přistěhovalé i stávajících mladé rodiny | počet bytů a pozemků pro RD pro vybrané skupiny | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podporovat vznik kvalitního prostředí pro bydlení | Podporovat vznik kvalitního prostředí v okolí stávajících i navrhovaných ploch bydlení s důrazem na zajištění hygienických limitů pro bydlení. Realizovat nestavební i stavební zásahy, které povedou k zajištění takového prostředí s ohledem na městotvornost. | úprava prostředí v okolí bytové zástavby - vnitroblok Na Skalce | OISM | střednědobý cíl
| Profitovat z výhodné polohy na dopravních tepnách | Pobídky pro mladé rodiny pro přesídlení z velkých měst | Prezentovat město jako vhodné pro život mladých rodin - dostupné školy a zájmové aktivity ve městě. Zaměřit se zejména na obyvatele ostatních blízkých (nad)regionálních center (Jihlava, Brno, ale i Praha). | kampaň propagující město vhodné pro život | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | Sociologický průzkum, jehož cílem bude identifikace silných stránek města (zjistit tendence, motivace a potenciální důvody pro příchod mladých rodin). Ty budou poté komunikovány jednotlivým cílovým skupinám. | dotazníková šetření | vedení města | střednědobý cíl
| Vyvážený rozvoj města, včetně jeho místních částí | Sjednocení stylu/vzhledu majetku ve správě města | Vytvořit jednotný navigační systém ve městě | jednotný navigační systém | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Sjednotit městský mobiliář | jednotný městský mobiliář | OISM městský architekt | střednědobý cíl
|  | Podpora rozvoje místních částí města | Spolupráce se zástupci osadních výborů | společná jednání se zástupci osadních výborů a veřejná projednání v rámci místních částí - dle potřeby probíhaly schůze osadních výborů nebo veřejná projednání investičních akcí | vedení města | střednědobý cíl
| Územně plánovací dokumentace a strategické studie | Aktualizace a plnění územně plánovacích podkladů a strategických dokumentů | Vypracování nového územního plánu města | nový územní plán - probíhá výběrové řízení na zpracovatele | vedení města OISM | 2024-2026
|  |  | Zapracování současných studií a zpracování dalších územních studií na jednotlivé lokality | studie jako součást územního plánu, strategie města počet nových územních studií - územní studie v Plačkově | vedení města OISM městský architekt | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## DOPRAVA
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2024 | Řešitel | Realizace
DOPRAVA | Kvalitní spojení s regionem. Dopravní spojení s klíčovými městy musí být časté a pravidelné. | Zvýšení frekvence spojů do klíčových měst včetně lepšího časového rozložení během dne | Lobing u KU Vysočina za brzké spuštění tarifní a dopravní integrace | počet spojů do Jihlavy, H. Brodu, Pelhřimova, Prahy | vedení města | střednědobý cíl
|  | Podpora/motivování komerčních společností, aby zastavovali se svými spoji v Humpolci | Oslovení jednoltivých dopravců a vyjednávaní si nimi o možnostech zastávky v Humpolci. | počet spojů do Prahy a Brna | vedení města | střednědobý cíl
|  | Doplnění zastávek VHD | Nové autobusové zastávky nebo rekonstrukce stávajících | počet nových nebo rekonstruovaných zastávek | OISM | dlouhodobý cíl
| Cyklistická a pěší doprava je v rámci města nejrychlejší módem | Výstavba cyklostezek | Zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti | počet zpracovaných studií a PD | OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavby a opravy cyklistických stezek, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty | délky realizovaných nebo opravovaných cyklostezek délky zřízených pruhů pro cyklisty | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Počet cyklistů na měřených profilech každý rok stoupá. Profily,kde se bude měřit, budou definovány. | statistika cyklodopravy | OISM | 2024-2026
|  | Podpora návazné cyklistické infrastuktury a služeb pro cyklisty | Vystavba cyklistického mobiliáře v centru města a na důležitých, kde se nachází vysoká koncentrace obyvatel. | počet nového mobiliáře pro cyklisty - před kostelem 4 kusy stojanů na kola | OISM | střednědobý cíl
|  | Zlepšení pěší průchodnosti města | Návrh pěších tras přerušených dopravou | počet zpracovaných studií a PD v intravilánu města | OISM | 2024-2026
|  |  | Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků | délky nových nebo opravovaných chodníků - Světlice cca 320m, Hněvkovice cca 200m, Lužická cca 720m, Hradská cca 600 m, Mánesova cca 360 m | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Obnovení historických průchodů a cest a další zlepšení pěší průchodnosti území | počet a délky obnovených průchodů a cest v území | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Vykupovat potřebné pozemky pro realizaci pěších i cyklistických cest, či pozemky, které zprůchodní stávající slepé ulice. | počet a plocha pozemků získaných do vlastnictví města | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  | Osvěta mezi občany a zaměstanavateli i prospěšnosti cyklistické dopravy | Pravidelné marketingové kampaně cílené na potenciální uživatele cyklistické dopravy | počet kampaní za rok | vedení města tiskový mluvčí | dlouhodobý cíl
|  | Podpora budování bezbariérových přístupů | Zpracování plánu investivní náročnosti a harmonogramu úprav bariérových míst | počet odstraněných bariér za rok | OISM | dlouhodobý cíl
| Dostatek parkovacích míst | Změna současné koncepce dopravy v klidu, kdy je možné na území celého města parkovat bezplatně. | Podpora krátkodobého parkování a regulace dlouhodobého parkování na základě zpracované studie dopravy v klidu | realizovaná opatření - regulace parkování v centrálních částech města (max. 2 hodiny 8:00-16:00) | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  |  | Podrobný průzkum obrátkovosti vozidel na exponovaných místech. | počet měřených míst | OISM | 2024-2026
| Zklidnění dopravy a bezpečnost | Výstavba SZ obchvatu města | Zadat směrový průzkum dopravy, který prokáže poměr tranzitující dopravy a jejich směry průjezdu a výjezdu z města. | zpracování průzkumů dopravy | OISM | 2024-2026
|  | Zlepšení zabezpečení přechodů na kritických místech, zejména na I/34 | Lobbing u KU Vysočina za rychlý postup přípravy výstavby potřebných obchvatů | snížení počtu vozidel tranzitujících přes město, statistické údaje | vedení města | dlouhodobý cíl
|  |  | Realizace bezpečných cest do školy (ve spolupráci se školami, žáky a jejich rodiči) | počty nových přechodů pro chodce a chodníků - přechody pro chodce Okružní - od autobusového nádraží a obchodní zóny | vedení města OISM | střednědobý cíl
|  | Zvýšit podíl přepravovaného zboží po železnici | Prověřit napojení průmyslové zóny na železnici a možnosti vozit něketré zboží po železnici. | navýšení přepravovaného zboží po železnici | vedení města OISM | dlouhodobý cíl
| Zprůjezdnění města | Zprůjezdnění komunikace ulice Pelhřimovská | Vejít v jednání se SŽDC s cílem umožnit propojení a zprůjezdnění dvou úseků ulice Pelhřimovská | prověřené možnosti | vedení města | dlouhodobý cíl
| Kvalitní dopravní infrastruktura, zlepšování stavu místních komunikací a veřejných prostranství | Dlouhodobé a kontinuální sledování stavu komunikací v majetku města | MK - Mánesova, MK - Hradská, Kletečná - most, MK - Vosmíkova, MK - Dukelská, MK - 2594/1 Pelhřimovská, MK - Na Závodí, MK - Lipová, Hybešova a Rumunská, MK - Hálkova II. a III., Vnitroblok Na Skalce, Příjezd k LTRN, Vnitroblok Hálkova a Lnářská, Chodník Fügnerova, Vnitroblok Lužická, Vnitroblok Hálkova 981 | MK - Mánesova, MK - Hradská, MK - Pelhřimovská, Vnitroblok Na Skalce, Petrovice cesta, Rozkoš, Plačkov, Hněvkovice | OISM | 2024-2026
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2024 | Řešitel | Realizace
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Zlepšování funkce krajiny, zmírňování změny klimatu, udržitelný rozvoj, snížení uhlíkové stopy | Zlepšování prostupnosti krajiny | Obnova starých cest a výsadba alejí v krajině | počet projektů zaměřených na zlepšování ŽP opravené lesní cesty, výsadby alejí v krajině | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podpora nízkoemisních dopravních prostředků | Podpora města při zavádění infrastruktury nutné pro provoz nízkoemisních vozidel | počet míst služeb pro nízkoemisní vozidla | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Osvěta občanů v tématech energetické efektivity, využívání obnovitelných zdrojů energie a odolnosti | Organizace Místních dnů pro klima a energii | počet kampaní, mediální výstupy | OŽPPP tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  | Adaptační opatření na změnu klimatu | Realizace opatření vyplývajících z Adaptační strategie na změnu klimatu | počet realizovaných opatření | OŽPPP | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Koncepce hospodaření s dešťovou vodou | generel odtokových poměrů zpracování koncepce hospodaření s dešťovou vodou | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Koncepci hospodaření s dešťovou vodou | snížení nákladů na vodné a stočné realizace využívání dešťové vody | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zpracování koncepce zeleně | pasport zeleně - 1 koncepce zeleně - 0 | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  |  | Zvýšit podíl zeleně v centru města | podíl ploch zeleně (vč. vodních ploch) v intravilánu | OISM | střednědobý cíl
| Snižování produkce komunálního odpadu | Program snižování produkce komunálního odpadu | Realizace aktivit navržených v Plánu odpadového hospodářství | výkaz za rok 2023 - SKO 1 761 t, objemný odpad 171 t, bio 2 732 t, plast 249 t, papír 299 t, sklo 145 t | OŽPPP OISM | střednědobý cíl
| Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) v krajině | Naučné stezky | Plán dalšího rozvoje naučných stezek | počet zpracovaných studií a PD - NS Březina | OŽPPP OISM MĚKIS | střednědobý cíl
|  | Zvýšení povědomí občanů o vlastním vlivu na ŽP | Zadání zpracování Adaptační strategie na změnu klimatu, její součástí je i Koncepce hospodaření s dešťovou vodou; zahrnuje: technologická řešení, ekosystémová řešení (tzv. zelená opatření - možnosti adaptačních opatření vycházející z ekosystémů) a behaviorální řešení (tzv. měkká opatření, tj. změny v chování, řídících a politických přístupech) | zpracování zadání Adaptační strategie na změnu klimatu | OŽPPP | střednědobý cíl
|  |  | Osvěta o dopadech současného stylu života na ŽP. Údaje o spotřebě vody, produkci odpadu, uklíkové stopě na 1 občana města | počet kampaní, mediální výstupy - 1 publikace v Radničních listech (online / tisk), 1 publikace na Facebook | OŽPPP tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Aplikace sledující produkci odpadu, uhlíkové stopy, spotřeby zdrojů do projektu zapojených občanu s cílem vnímanání a autoregulace vlastní spotřeby. | statistické údaje | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
| Péče o rovnováhu v krajině, zachování biodiverzity a přírodních a krajinných prvků | Výsadby stromů a podpora projektů nového zalesňování | Určení míst a lokalit, kde budou vysazovány nové stromy. | počet vysazených stromů - 56 | OŽPPP OISM | 2024-2026
|  | Rozšíření ÚSES | Změna územního plánu a nový územní plán | změny územního plánu - probíhá změna č. 6 nový územní plán - probíhá výběrové řízení na zpracovatele | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Revitalizace vodních toků | Plán obnovy (hamonogram a určení míst) obnovy vodních toků | počet metrů revitalizovaných toků | OŽPPP OISM | dlouhodobý cíl
|  | Podpora šetrně hospodařících subjektů (např. včelaři) | Návrh motivačního mechanismu pro hospodařící subjekty | motivační mechanismus | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Omezení používání průmyslových hnojiv a pesticidů při zemědělské činnosti | Zmapování míry a účelu používání pesticidů v regionu. Zhodnocení možnosti redukce ve spolupráci s odborníkem. | míra snížení používáná pesticidů ve srovnání s předcházejícími roky | OŽPPP | dlouhodobý cíl
|  | Komplexní pozemkové úpravy | Iniciace komplexních pozemkových úprav | zvýšení koeficientu ekologické stability (KES) krajiny | OŽPPP | dlouhodobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## OBČ. VYBAVENOST A SLUŽBY
Tematická oblast | Strategický cíl | Výsledky analýzy | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2024 | Řešitel | Realizace
OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY | Dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby |  | Senior taxi pro osoby s omezenou pohyblivostí při cestách za lékařem/do nemocnic | Specifikace osob, které by měli na takovou službu nárok | soubor kritérií pro využívání senior taxi - 0 zřízení senior taxi - prozatím tuto službu zajišťuje denní centrum pro seniory | OZSV | 2024-2026
|  | Demografické stárnutí populace (rostoucí počet obyvatel 65+, index stáří) | Dostatečná kapacita zařízení pro seniory | Sestavit komplexní řešení sociálních služeb v souvislosti s budoucím demografickým stárnutím populace | naplňování cílů vymezených Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka a jeho aktualizace - střednědobý plán 2025-2027 | OZSV | střednědobý cíl
|  |  | Informovanost veřejnosti o dostupné zdravotní a sociální péče | Online katalog poskytovatelů sociálních služeb | aktualizace katalogu - proběhne v roce 2025 (tištěná i online forma) | OZSV | dlouhodobý cíl
|  |  |  | Online katalog poskytovatelů zdravotní péče | aktualizace katalogu - bude provedena v roce 2025 v souvislosti s novými webovými stránkami | OZSV | dlouhodobý cíl
|  | Malý počet odborných lékařů | Snadno dosažitelná lékařská péče | Aktivně řešit nedostatečný počet pediatrů, zubařů a praktických lékařů | jeden lékař na cca 350 obyvatel | vedení města OZSV | střednědobý cíl
|  | Jeden ze tří největších problémů Humpolce dle dotazníkového šetření |  | Motivovat zubaře, pediatry, praktiky a ortopedy na působení v Humpolci | počet nových lékařů - jedna zubní lékařka | vedení města OZSV | 2024-2026
| Moderní školství |  | Dostatečná kapacita základních škol | Zabezpečit dostatečnou kapacitu základního vzdělávání ve městě (dostavby obou základních škol) | navýšení kapacit nebo optimalizace areálů základních škol - zpracování PD dostaveb obou základních škol | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Dostatečná kapacita zařízení v předškolních zařízeních | Zabezpečit dostatečnou kapacitu předškolního vzdělávání včetně objektů pro dětské skupiny (vybudování dětské skupiny v Hněvkovicích) | realizace nových kapacit pro dětské skupiny - zahájení výstavby dětské skupiny v Hněvkovicích | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Modernizace technického vybavení zřizovaných škol včetně jejich zázemí a revitalizace areálů | Opravy a modernizace budov MŠ a ZŠ a přilehlých areálů (revitalizace areálu ZŠ Hálkova, revitalizace areálu SVČ, modernizace počítačových učeben v ZŠ) | konkrétní opravy a modernizace budov a areálů škol - modernizace počítačových učeben ZŠ Hradská, rekonstrukce WC ZŠ Hálkova | ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  |  | Infrastruktura škol dostupná i po skončení vyučování široké veřejnosti. | nové možnosti využití areálů ZŠ | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
|  |  | Rekonstrukce budov | Rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Husova pro potřeby ZŠ Hálkova | zpracování PD - proběhla architektonická soutěž společně se Spolkovým domem | vedení města ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Iniciace setkávání školních orgánů | Pokračovat v pravidelném setkávání s řediteli škol a školek a školním parlamentem | počet setkání - průběžné a operativní setkávání s řediteli škol | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Podpora talentů | V kooperaci s MŠMT a jejich programů pro úspěšné žáky zajistit vhodné institucionální prostředí pro talentované studenty | popis prostředí pro talentované žáky | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
|  |  | Spolupráce školských subjektů | Podporovat současnou nabídku školních aktivit a snažit se o spolupráci škol a přenos dobré praxe z ostatních regionů | popis nové nabídky školních aktivit - 0 popis nové spolupráce - Projekt Patronáty | ORRŠKS ŠKOLY | střednědobý cíl
| Město i region jako turistický cíl | Nízký počet přenocovaných ve srovnání jiných 10tisícových měst | Rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky | Koncepční plán města pro turistický ruch zahrnující cílenou propagaci a turistického PR města v podobě trávení volného času ve městě, blízkého přírodního, ale i městského sociálního prostředí, kultury, festivalů apod. | plán cestovního ruchu a kulturního života ve městě | MĚKIS | 2024-2026
|  |  |  | Zvýšení vybavenosti druhů turistických tras a stezek | modernizace tras nový mobiliář | OISM MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  |  | Zpracování projektové dokumentace realizace cyklostezek, resp. cyklotras vč. studií proveditelnosti | počet zpracovaných studií a PD | OISM | 2024-2026
|  |  |  | Budování a obnova specifické veřejné infrastruktury pro terénní cyklistiku (singletraily, pumptracky atp.) | realizace infrastruktury pro terénní cyklistiku | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Rozvoj infrastruktury pro hipoturistiku | Plán tras pro hipoturistiku | počet zpracovaných studií a PD | OISM | střednědobý cíl
| Podpora a rozvoj volnočasových aktivit, sportovního a kulturní vyžití obyvatel |  | Zkvalitnění nabídky volnočasových aktivit, zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel | Modernizace zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity (rekonstrukce fotbalových stupňů, rekonstrukce zázemí pro fotbal, dostavba šaten na zimním stadionu, multifunkční hřiště v Krasoňově a v Hněvkovicích, rekonstrukce areálu TJ Jiskra, budova zázemí v Plačkově) | investice vynaložené na modernizaci sportovních zařízení - rekonstrukce fotbalových stupňů, hřiště Krasoňov | ORRŠKS OISM | 2024-2026
|  |  | Podpora regionální kultury | Udržet stávající počet kulturních akcí a nabídnout finanční podporu pro nové kulturní akce | počet kulturních akcí za rok - cca 300 akcí | ORRŠKS MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Propagace kultury a společenských akcí | Propagovat kulturní a společenský kalendář města, humpolecké trhy, výstavy na náměstí | konkrétní cesty pro propagaci - kulturní kalendář Radničních listů, Munipolis, webové stránky města, Facebook, Instagram, plakátovací plochy, městské vývěsky, letáčky v PO konkrétní společenské akce - Humpolecké trhy, 4 výstavy na Horním náměstí | vedení města MĚKIS tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Využití alternativních prostor pro kulturní využití | Umožnit využití prostorů zahrad Muzea dr. Hrdličky, skanzenu Zichpil, hradu Orlík, Mikáda pro další pořádání kulturních akcí různého typu | využití prostor bez výrazného navýšení počtu akcí | ORRŠKS MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Zvyšování kvality infrastruktury a služeb pro trávení volného času | Rekonstrukce Spolkového domu, opravy hradu Orlík, vybavení SVČ, rekonstrukce oddělení pro dospělé v knihovně, vybudování muzea soukenictví, nová národopisná expozice | architektoniská soutěž Spolkový dům, národopisná expozice | ORRŠKS OISM | střednědobý cíl
|  |  | Koordinovat kulturní organizace spolky | Pokračovat v pravidelném setkávání organizací zajišťující v Humpolci kulturní akce | schůzka jednou za dva týdny s vedením MěKIS | vedení města MĚKIS | střednědobý cíl
|  |  | Podpora v oblasti neprofesionálního umění | Dotační program z rozpočtu města | aktualizace dotační výzvy - revize výzvy a hodnocení, participativní rozpočet | vedení města ORRŠKS | 2024-2026
| Kvalitní nabídka služeb všech druhů | Chybějící typy některých služeb | Zkvalitnění nabídky maloobchodu | Nabídnout městské prostory do pronájmu pro malé a střední podnikání | počet nových realizovaných pronájmů | OISM | 2024-2026
|  |  | Propagace maloobchodu | Vytvořit online katalog místních podnikatelů | vznik katalogu | OT | 2024-2026
|  | Nízká atraktivita prostředí v okolí služeb a nevzhledný/neudržovaný parter | Zvýšení atraktivity prostředí veřejného prostoru u služeb | Upravit městské prostory v předzahrádkách restaurací a pivnic (např. více zeleně) | počet upravených předzahrádek | OISM | střednědobý cíl
|  |  |  | Umožnit výstavbu venkovních zahrádek (např. zábor chodníku ve správě města) | počet venkovních zahrádek | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zvýšení atraktivity prostředí kulturních objektů | Rekonstrukce infocentra, občerstvení v kině, prostory k obchodnímu domu | investice vynaložené do objektů a okolí prostorů kulturních a společenských institucí - studie rekonstrukce foyer kina, PD prostoru mezi kinem a obchodním domem | ORRŠKS OISM | 2024-2026
| Vodní rekreace | Současný nevyhovující a neudržovaný stav přírodního prostředí | Zmapování možností revitalizace přírodního prostředí v okolí rybníků | Vyprojektovat revitalizaci přírodních prostředí u vybraných rybníků | počet zpracovaných studií a PD | OISM | střednědobý cíl
|  | Výsledky dotazníkového šetření | Zmapování možností na výstavbu krytého bazénu | Vejít v diskuse a jednání o výstavbě městského krytého bazénu | počet projednání | vedení města OISM | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ

## ŘÍZENÍ MĚSTA A TECH. INFRA
Tematická oblast | Strategický cíl | Opatření | Projekt / Úkol | Indikátory 2024 | Řešitel | Realizace
ŘÍZENÍ A SPRÁVA MĚSTA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | Sounáležitosti obyvatel s městem Humpolec a zapojování obyvatel do rozhodovacího procesu | Zapojování obyvatel do života a rozvoje města, marketing města | Komunikační strategie města Humpolce | aktualizace komunikační strategie města - naplánovaná na rok 2025 | vedení města tiskový mluvčí | 2024-2026
|  |  | Dále rozvíjet komunikační platformy pro obyvatele a klíčové aktéry s možností zpětné vazby, včetně hlášení závad ve městě | nové nebo aktualizované platformy - reorganizovaná platforma Munipolis, Facebook a Instagram města Humpolce, chat na webu Starosta odpovídá | vedení města tiskový mluvčí OT | střednědobý cíl
|  |  | Zprovoznit nový přehledný web města | nový web - zahájena realizace nového webu | vedení města OT | 2024-2026
|  |  | Dostatek informací o činnosti samosprávy | nové způsoby informování - informování prostřednictvím tiskových zpráv, Radničních listů, platformy Munipolis, sociálních sítí a veřejných projednání | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Dokončit a implementovat městský vizuál pro město i příspěvkové organizace | popis implementace - dokončení implementace vizuálu pro všechny příspěvkové organizace města Humpolce | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Veřejná projednání strategických záměrů města a důležitých investičních akcí s obyvateli | počet veřejných projednání - 10 | vedení města tiskový mluvčí | střednědobý cíl
|  |  | Institucionalizovat Mikroregion Zálesí | nové aktivity mikroregionu | vedení města | střednědobý cíl
|  |  | Participativní rozpočet | aktualizace participativního rozpočtu - realizace prvního ročníku participativního rozpočtu 2024 | vedení města tiskový mluvčí | 2024-2026
| Efektivnější hospodaření města | Zkvalitňování výkonu veřejné správy | Spolupráce s vysokými školami a univerzitami | počet a popis aktivit | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Využití eGovernmentu při zkvalitňování poskytovaných služeb | aktualizace a rozšíření - integrace eDoklady | OT | střednědobý cíl
|  |  | Portál občana | aktualizace a rozšíření - rozšíření o modul Dotace | OT | střednědobý cíl
|  |  | Rekonstrukce budov městského úřadu | počet zpracovaných studií a PD - žádost o dotaci "MěÚ - stavební úpravy pro snížení energetických ztrát a oprava fasády objektu" - dotace z modernizačního fondu | OT | 2024-2026
|  |  | Místní agenda 21 | realizace aktivit a veřejných projednání | vedení města ORRŠKS | střednědobý cíl
|  |  | Budování metropolitní sítě | nové sítě - rozšíření aktuální metropolitní sítě o ulici Lužická a napojení objektu ČOV | OT OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zvyšování kybernetické bezpečnosti | počet a popis aktivit - kompletní přechod na OS Windows 11, výměna switchů za nové s aktualizacemi, rozšíření kapacity záloh, postupný přechod virtuálních serverů na novější OS | OT | střednědobý cíl
|  | Efektivní využívání energie, paliv a přírodních zdrojů | Implementace systému energetického managementu v samosprávě města | snížení nákladů na energie v budovách města a příspěvkových organizací - projektové dokumentace č.p. 245, 601, 300 | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Koncepce veřejného osvětlení | koncepce veřejného osvětlení | OISM | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Koncepci veřejného osvětlení | snížení provozních nákladů veřejného osvětlení - nové VO u realizovaných chodníků - Lužická, Světlice, Hradská, Mánesova, Na Skalce, Hněvkovice | OISM | střednědobý cíl
|  |  | Zadání zpracování Plánu udržitelné mobility městského úřadu a příspěvkových organizací | plán udržitelné mobility - Koncepce dopravy města - Plán udržitelné městské mobility z roku 2018, zpracoval KPM Conzult s.r.o., umístěno na webu města | OT | 2024-2026
|  |  | Realizace aktivit navržených v Plánu udržitelné mobility městského úřadu a příspěvkových organizací | zavedena regulace parkování - časové omezení parkovacích míst, označení míst s regulovaným parkováním, nutno použít parkovací hodiny. Pro rezidenty je k dispozici parkovací karta. | OT | střednědobý cíl
| Zkvalitňování technické infrastruktury | Správa a údržba vodovodní a kanalizační sítě, ČOV | Výstavba nových sítí, rekonstrukce stávajících sítí. Napojení osad na vodní zdroje, napojení osad na kanalizační řad. Rekonstrukce ČOV Humpolec. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Na Kasárnách, Panskodomská, sídliště Stodůlky, Na Závodí, Vosmíkova, Hálkova, 5. května. Posílení vodního zdroje Lhotka. | posílení vodního zdroje Lhotka, rekonstrukce vodovodu a kanalizace Mánesova a Hradská | OISM | střednědobý cíl
Vysvětlivky: | Časový horizont plnění Cíle / Opatření
KRÁTKODOBÝ
STŘEDNĚDOBÝ
DLOUHODOBÝ